Приложение 2

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Степновского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач муниципальных программ Степновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи Программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя, % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата, качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – субъекты МСП, бюджет округа) | процентов | 18,19 | 19,1 | 14,61 | 76,5 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края составила 14,61, что на 3,58 процентных пункта ниже значения 2023 года и на 4,49 процентных пункта ниже планового показателя. Не достижение плановых значений налоговых поступлений объясняется тем, что уменьшился единый сельскохозяйственный налог по сравнению с 2023 г. на 14,7 %, снижение по данному источнику налоговых поступлений обусловлено низкой урожайностью в 2023 году из – за погодные условия и объявления ЧС на территории Степновского муниципального округа в связи с засухой. Так же уменьшено поступление налога с применением упрощенной системы налогообложения (на 14,1 5) в связи с переносом платежей на первый квартал 2025 года. |
| 2. | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа | единиц | 365,0 | 277 | 272,5 | 98,4 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения округа составило 272,5 единиц, что на 92.5 единицы ниже значения 2023 года и на 4,5 единицы ниже планового показателя. Снижение предпринимательской активности, связано с ухудшением экономической ситуации, ростом инфляции и, как следствие, снижением потребительского спроса |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 13,1 | 18,2 | 18,2 | 100 | Х |
| 4. | Количество субъектов МСП, которым оказана муниципальная поддержка | единиц | 275 | 280 | 220 | 78,6 | Количество субъектов МСП, которым оказана муниципальная поддержка составило 220 единиц, что на 20 единиц ниже уровня 2023 года и на 21 единицу ниже планового показателя. Не достижение планового значения связано с отсутствием муниципальной финансовой поддержки и отсутствием соискателей на имущество округа, свободное от прав третьих лиц, включенное в перечень свободного имущества округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов МСП |
| 5. | Темп роста: | процентов к предыдущему году |  |  |  |  | Темп роста оборота розничной торговли составил 116,5 %, что на 10,3 процентных пункта выше значения 2023 года и на 10,3 процентных пункта выше планового показателя, повышении темпа роста оборота розничной торговли связана с повышением уровня инфляции. Темп роста общественного питания составил 143,4%, что на 37,4 процентных пункта выше чем значение 2023 года и на 37,4 процентных пункта выше планового значения, что так же объясняется ростом инфляции. Темп роста объема платных услуг составил 109%, что на 0,6 процентных пункта выше значения 2023 года и на 0,6 процентных пункта выше значения планового показателя. Рост инфляции так же отразился на росте платных услуг. пункта выше значения 2023 года и на 0,3 процентных пункта выше планового показателя, это объясняется тем, что на территории Степновского муниципального округа закрылись 3 торговые точки. Темпы роста объема платных услуг составил, 107%, что на 1,1 процентного пункта выше значения 2023 года и на 1,1 процентного пункта выше планового показателя. Темпы роста общественного питания составили, 112%, что на 6 процентных пункта выше значения 2023 года и на 6 процентных пункта выше планового показателя. Что объясняется тем, что открылось одно кафе в с. Соломенское.. |
|  | оборота розничной торговли |  | 106,2 | 106,2 | 105,5 | 99,3 |  |
|  | общественного питания |  | 106 | 106 | 112 | 105,7 |  |
|  | объема платных услуг |  | 106,1 | 106,1 | 105 | 99 |  |
| 6. | Доля жителей округа, обратившихся по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, в общем количестве обращений жителей округа | процентов | 0,85 | 2,5 | 0 | 100 | Х |
| 7. | Обеспеченность населения округа торговыми площадями | кв. м. на. 1000 жителей | 340 кв. м. | не менее 356 | 369,0 | 103,7 | Обеспеченность населения округа торговыми площадями составила 369,0 кв. м. на1000 жителей, что на 29 процентных пункта выше значения 2023 года и на 13 процентных пункта выше планового показателя. Плановый показатель перевыполнен в связи с тем, что увеличилось количество торговых площадей на 494,9 кв. м, а численность населения уменьшилась. |
| 8. | Доля обучающихся в образовательных организациях округа, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обучающихся в образовательных организациях округа | процентов | 6 | 12 | 15 | 125 | Доля обучающихся в образовательных организациях округа, принявших участие в занятиях, конкурсах, олимпиадах по тематике законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обучающихся в образовательных организациях округа составила 15 %, что на 9 процентных пункта выше значения 2023 года и на 3 процентных пункта выше планового показателя. Увеличение показателя связанно с заинтересованностью учащихся и студентов в изучении законодательства Российской Федерации. |
| 9. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 104,2 | 104,2 | 100 | Х |
| 10. | Объем инвестиций, вложенных в экономику округа за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 818,3 | 895,4 | 930,5 | 103,9 | Объем инвестиций, вложенных в экономику округа за счет всех источников финансирования, составил 930,5 млн. рублей, что на 112,2 млн. рублей выше значения 2023 года и на 35,1 млн. рублей выше планового показателя. Плановый показатель перевыполнен в связи с увеличением инвестиционной активности. |
| 11. | Количество инвесторов, обратившихся в администрацию округа с целью реализации инвестиционных проектов на территории округа | человек | 10 | не менее 10 | 10 | 100 | Х |
| 12. | Доля населения округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 90 | не менее 90 | 90 | 100 | Х |
| 13. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией округа и муниципальными учреждениями округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 14. | Количество муниципальных услуг, переведенных в электронную форму | единиц | 19 | 19 | 19 | 100 | Х |
| 17. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | - процентов | 75 | 75 | 81,09 | 108,1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила 81,09 %, что на 6,1 процентных пункта выше значения 2023 года и на 6,1 процентных пункта выше планового показателя. Плановый показатель вырос так как граждане активно стали использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в округе (в сопоставимых ценах) | - процентов к предыдущему году | 48,74 | не менее 100,5 | 196,7 | 195,7 | Индикатор выполнен на 195.7 процентов. Объем производства продукции растениеводства значительно выше уровня 2023 года в связи с благоприятными погодными условиями |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в округе (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 47,03 | не менее 100,5 | 200,62 | 199,6 | Индикатор выполнен на 199,6 процентов. Объем произведенной продукции животноводства увеличился в связи с увеличением цены реализации, а также прироста объема производимой продукции |
| 3. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 57,14 | 100,0 | 85,74 | 85,74 | Индикатор выполнен на 85,74 процента. Одно хозяйство на территории округа по итогам 2024 года сработало с убытком. |
| 4. | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в округе (в весе после доработки) | тыс. тонн | 104,6 | не менее 213,0 | 209,1 | 98,2 | Индикатор выполнен на 98,17 процента. Производство зерновых культур в 2024 году по округу значительно увеличилось на 104,5 тыс. тонн и составило 209,1 тыс. тонн, урожайность увеличилась с 14,4 ц/га в 2023 году до 29,5 ц/га в 2024 г. |
| 5. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур | процентов | 9,5 | не ниже 13,0 | 9,5 | 73,1 | Индикатор выполнен на 73 процента. Согласно соглашению о сотрудничестве от 08,07,2024 г. №26/24 данный показатель достигнут на 105,4% |
| 6. | Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки | га | 57,82145 | не менее 57,0 | 62,29389 | 109,2 | Индикатор выполнен на 109,2 процента. |
| 7. | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в округе | тыс. голов | 13,4 | не менее15,0 | 14,0 | 93.33 | Индикатор выполнен на 93,33 процента. |
| 8. | Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий на одно учреждение культуры | единиц | 240 | не менее 105 | 244 | 232,3 | Индикатор выполнен на 232,3 процента. Всего 2402 мероприятия, 10 домов культуры. |
| 9. | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения. | процентов | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 100 | Х |
| 10. | Количество граждан, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | процентов | 7669 | 4490 | 8466 | 188,55 | Х |
| 11. | Единовременная пропускная способность, спортивных сооружений на 1000 населения | Человек на 1000 населения | 1674 | 1668 | 1674 | 100,3 | Х |
| 12. | Размер платы на негативное воздействие на окружающую среду, поступившей в местный бюджет, в расчете на 1 жителя округа | руб/чел | 0,59 | 0,14 | 0,69 | 492,8 | Индикатор выполнен на 492,6 процента. За счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет в большем объеме |
| 13. | Площадь озелененных территорий в округе | Кв. м | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 108 | Индикатор выполнен на 108 процентов. |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения района качеством: |  |  |  |  |  | Данное значение указано по результатам НОК, проведенной в 2023 году. |
|  | дошкольного образования | процентов | 90,12 | 90,27 | 90,27 | 100 | Х |
|  | общего образования | процентов | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 100 | Х |
|  | дополнительного образования | процентов | 90,00 | 90,40 | 90,40 | 100 | Х |
| 2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. | процентов | 39,00 | 40,10 | 44,00 | 109,7 | Показатель достигнут. |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – в общеобразовательные учреждения), занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | процентов | 3,11 | 3,55 | 3,55 | 100 | Х |
| 4. | Доля молодых граждан, проживающих на территории округа (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики, общем количестве молодых граждан | процентов | 29,80 | 30,60 | 30,60 | 100 | Х |
| 5. | Удельный вес численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | процентов | 48,95 | 48,00 | 51,40 | 107,7 | Значение показателя выше планируемого за счёт увеличения численности детей в группах кратковременного пребывания и уменьшение численности детей в округе |
| 6. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процентов | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 100 | Х |
| 7. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную о бразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процентов | 51,80 | 51,20 | 62,00 | 121 | Отсутствие актуального спроса при 100 процентной доступности дошкольного образования |
| 8. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процентов | 46,4 | 53,00 | 51,00 | 96,2 | Данный показатель ниже планового на 2% по причине того, что педагоги с высшим образованием продолжают уходить на заслуженный отдых, а в связи с дефицитом кадров принимаются на работу педагоги, не имеющие педагогического образования ( прошедшие переподготовку или обучающихся в ВУЗвх и СУЗах на заочной форме обучения) |
| 9. | Удельный вес численности населения возрасте 6,5-18 лет, охваченного общим образованием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 10. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения качественного общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, находящихся на индивидуальном обучении | процентов | 14,20 | 5,20 | 7,20 | 138,5 | показатель достигнут |
| 11. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по данным предметам в основной период сдачи ЕГЭ | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 12. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | Х |
| 13. | Доля выпускников 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА-9), в общей численности выпускников 9 классов | процентов | 0,83 | 0 | 0 | 100 | Х |
| 14. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 100 | Х |
| 15. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процентов | 83,1 | 86,00 | 85,00 | 98,8 | Показатель ниже планового на 1% по причине того, что педагоги с высшим образованием уходят на заслуженный отдых, а на работу принимаются педагоги со средним специальным образованием, обучающиеся в ВУЗе на индивидуальной и заочной формах обучения |
| 16. | Доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 87,00 | 75,00 | 76,5 | 102 | Увеличение планового показателя на 1,5 в связи с открытием на базе 3/х общеобразовательных учреждений Центров «Точка роста» |
| 17. | Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных учреждениях округа | процентов | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100 | Х |
| 18. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся образовательных учреждений района | процентов | 99,70 | 99,84 | 99,84 | 100 | Х |
| 19 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в связи с ремонтом спортивного зала / созданием спортивного клуба в общей численности обучающихся района: |  |  |  |  |  |  |
|  | начального общего образования | процентов | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 100 | Х |
|  | основного общего образования | процентов | 72,00 | 76,00 | 76,00 | 100 |  |
|  | среднего общего образования | процентов | 91,00 | 90,00 | 90,00 | 100 |  |
| 20 | Доля детей и молодых граждан от 14 до 18 лет, участвующих в спортивных мероприятиях, проводимых в округе, в общей численности детей и молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет в округе | процентов | 40,50 | 50,00 | 50,00 | 100 | Х |
| 21. | Доля молодых граждан (от 14 до 30 лет), проживающих на территории округа, принимающих непосредственное участие в мероприятиях молодежной политики, в общем количестве граждан данной возрастной группы в округе | процентов | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 100 | Х |
| 22. | Доля детей, подростков и молодых граждан, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве граждан в возрасте 7-30 лет, проживающих в округе | процентов | 27,00 | 23,50 | 27,00 | 114,8 | Значение показателя выше планируемого за счёт увеличения количества детей, подростков и молодёжи, участвующих в инициативах Движение Первых, Волонтеров Победы, а также в реализации проекта по воспитанию в рамках «Навигаторов детства». |
| 23. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем количестве граждан в возрасте 14-30 лет, проживающих в округе | процентов | 10,70 | 11,40 | 11,40 | 100 | Х |
| 24. | Доля обучающихся по программам общего и дошкольного образования, участвующих в социально-значимых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дошкольного образования в образовательных учреждениях округа | процентов | 69,00 | 65,80 | 69,50 | 105,6 | Значение показателя увеличилось за счёт увеличения количества мероприятий для детей дошкольного возраста, а также увеличилось количество мероприятий, проводимых для школьников дистанционно, в режиме онлайн, что позволяет привлечь большее количество участников |
| 25. | Доля призеров, победителей, лауреатов, краевых форумов, слетов, соревнований, конкурсов, фестивалей и других мероприятий по различным направленностям в общем числе принявших участие | процентов | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 112,5 | Значение показателя увеличилось на 1 % за счёт повышения уровня мотивации обучающихся к участию в мероприятиях различного направления и уровня, а также из-за увеличения количества самих мероприятий |
| 26. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | процентов | 85,46 | 90,10 | 86,26 | 95,7 | Незначительное снижение численности детей первой и второй группы здоровья связано с увеличением заболеваемости среди детей острыми респираторными вирусными инфекциями. |
| 27. | Удельный вес численности детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся в округе | процентов | 98,00 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 28. | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли от общего количества зданий образовательных учреждений округа | процентов | 72,00 | 86,00 | 72,00 | 83,7 | Показатель не достигнут в связи с отсутствием финансовых средств и не принятием участия в региональных проектах |
| 29. | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных спортивным оборудованием в полном объеме от общего количества общеобразовательных учреждений округа | процентов | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 95 | Х |
| 30. | Доля образовательных учреждений, имеющих спортивные залы, отвечающие современным требованиям в общем количестве общеобразовательных учреждений округа | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | Х |
| 31. | Доля привлечённых из бюджета Ставропольского края субсидий и них межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы | процентов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 100 | Х |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, и обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности в муниципальном округе в расчете на 100 тысяч населения | процентов | 856,6 | 790,0 | 613,67 | 77,67 | Индикатор выполнен на 77,67 % |
| 2. | Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального округа, принявших участие в социально – психологическом тестировании в общей численности обучающихся 7 – 11 классов общеобразовательных учреждений с целью раннего выявления незаконного потребления наркотиков, от общего числа подлежащих тестированию | процентов | 93 | 95 | 100 | 105,2 | Индикатор выполнен на 105,2 % |
| 3. | Уровень первичной заболеваемости наркотическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков в муниципальном округе (на 100 тыс. человек) | единиц | 9,8 | 32,00 | 4,9 | 15,3 | Индикатор выполнен на 15,3 % |
| 4. | Количество зарегистрированных преступлений муниципального округа в сфере незаконного оборота наркотиков ( в расчете на 100 тыс. человек) | процентов | 49,1 | 27,0 | 14,7 | 54,4 | Индикатор выполнен на 54.4 % |
| 5. | Доля образовательных организаций, обеспеченных охранной для безопасности пребывания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 6. | Доля раскрытых преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений на территории округа | процентов | 61,0 | 65,0 | 62,4 | 96 | Индикатор выполнен на 96 % |
| 7. | Доля вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях межмуниципального и муниципального уровня и происшествиях, на которые прореагировала диспетчерская служба муниципального учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края «единая дежурно – диспетчерская служба» (далее – МУ «ЕДДС») | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| 8. | Время предоставления МУ «ЕДДС» в Центр обработки вызовов (Филиал ГКУ « Противопожарная и аварийно – спасательная служба СК) информации о прошедших происшествия и их последствиях | секунд | 84 | 73 | 70 | 95,8 | Индикатор выполнен на 95.8 % |
| 9. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего числа мест массового пребывания людей в муниципальном округе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля раскрытых мошенничеств из общего числа зарегистрированных на территории муниципального округа | процентов | 21,7 | 30,8 | 41,9 | 136,0 | Индикатор выполнен на 136,0 % |
| 11 | Доля трудоустроенных из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью в поисках работы | процентов | 94 | 95 | 100 | 105,2 | Индикатор выполнен на 105,2 % |
| 12 | Доля предприятий (организаций), которым оказано содействие в создании участков исправительного центра, от общего количества заинтересованных предприятий (организаций), принявших решение о создании участков исправительного центра | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, из общего числа зарегистрированных преступлений на территории муниципального округа. | процентов | 24,4 | 50 | 46,6 | 93,2 | Индикатор выполнен на 93,2 % |
| 14 | Доля преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве раскрытых преступлений на территории муниципального округа. | процентов | 15,3 | 24 | 19,2 | 80 | Индикатор выполнен на 80 % |
| 15 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, из общего числа раскрытых преступлений на территории муниципального округа | процентов | 4 | 4 | 0 | 0 | Индикатор не выполнен |
| 16 | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных в муниципальном округе. | процентов | 18,18 | 25,00 | 12,00 | 48 | Индикатор выполнен на 148 % |
| 17 | Доля нарушений, зарегистрированных в муниципальном округе в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в муниципальном округе. | процентов | 0 | 8,5 | 0 | 0 | Индикатор не выполнен |
| 18 | Доля участвующих в проведении антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве обучающихся в муниципальных образовательных организациях муниципального округа. | процентов | 75 | 80 | 85 | 106,2 | Индикатор выполнен на 106,2 % |
| Муниципальная программа «Сохранение развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями | процентов | 696,8 | 880,7 | 881,2 | 100 | Х |
| 2. | Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием | процентов | 48,1 | 48,2 | 49,4 | 102,5 | Показатель перевыполнен на 1,2 пунктов, обосновано эффективностью проводимой работы по привлечению читателей |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры от общего количества детей данного возраста в округе | процентов | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 157,7 | Показатель перевыполнен на 1,5 пункта. В 2024 года количество обучающихся в МУДО «Детская школа искусств» составило 192 чел. Общее количество детей в округе в возрасте от 5 до 18 лет в 2024 году составило 4756 чел. |
| 4. | Число клубных формирований | единиц | 154 | 154 | 152 | 98,7 | Показатель выполнен |
| 5. | - Численность участников клубных формирований | человек | 2057 | 2060 | 2037 | 98,8 | Показатель в 2024 году меньше показателя 2023 года на 23 человека. Отклонение показателя обуславливается увольнением двух специалистов и сокращение клубных формирований по направлению «Хореография»: МУК «Центральный дом культуры»-13 чел; МУК « Дом культуры «Союз»-10чел. |
| 6. | - Количество посещений библиотек | единиц | 105392 | 106978 | 108458 | 101,3 | Показатель перевыполнен. Отклонение от плановых значений в сторону увеличения на 1480 пунктов обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий и увеличением числа их посещений |
| 7. | Доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся МУДО «Детская школа искусств» | - проценты | 72 | 72 | 82 | 113,8 | Показатель перевыполнен. Отклонение показателя на 10 пунктов в сторону увеличения обусловлено активным участием обучающихся МУДО «Детская школа искусств» в фестивалях и конкурсах различных уровней, а также эффективной работой в этом направлении педагогов и специалистов. Так, из 192 учащихся, в 2024 году в конкурсах и фестивалях приняло участие 158 человек. |
| 8. | - Доля обновленного книжного фонда | процентов | 1,1 | 1,2 | 1,3 | - 108,3 | Показатель перевыполнен. Отклонение показателя на в сторону уменьшения на 0,15 пункта обусловлено увеличением в 2024 году роста комплектование фондов в 2024 году: была выделена субсидия в размере 109131,81., за которую было приобретено 262 экз. книг и брошюр. В дар от читателей поступило 504 экз. Книг и брошюр. ОРФ пополнил фонды библиотек книгами на 124 экз. на сумму 62104,00. Итого в фонды библиотек поступило 1011 книг на 180939.81 руб.; 276 экз. периодических изданий ( журналы и газеты) на 83342,50 руб. |
| 9. | - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 100 | Х |
| 10. | Доля человек, охваченных мероприятиями, проведенными на платной основе от общего количества человек, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями | процентов | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 73,6 | Показатель не выполнен. Отклонение показателя на 0,5 пункта в сторону уменьшения связан с увеличением числа посещений бесплатных мероприятий и изменением целевой аудитории платных мероприятий. Из общего числа мероприятий в 2024 году 54 проведено на платной основе (49 мероприятий в 2023г.), число посещений составило 2316 чел., что выше показателя 2023 года на 886 чел. |
| 11. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа | процентов | 20 | 20 | 17 | 85 | В настоящее время из 12 объектов культурного наследия, расположенных на территории округа. Оформлены в муниципальную собственность 8, из них 2 объекта требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. В бюджете Степновского округа в 2024 году не было предусмотрено средств на проведение таких работ. Потребность направлена в адрес Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. |
| 12. | Доля объектов культурного наследия, оформленных в муниципальную собственность муниципального округа, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории округа | процентов | 41,6 | 50 | 50 | 100 | Х |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) к уровню предыдущего года | процентов | 102,7 | 101,00 | 111,9 | 1,10 | Увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам связано в основном с ростом поступления следующих доходов: налог на доходы физических лиц; по налогу, на имущество физических лиц; по земельному налогу; доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; штраф, санкции, возмещение ущерба |
| 2. | Использование расходных обязательств муниципального округа | процентов | 97,00 | 97,00 | 98,6 | 1,01 | В связи с увеличением уровня качества исполнения местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета |
| 3. | Уровень оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в рейтинге Ставропольского края | место | 17 | не ниже 10 | 21 | 2,1 | В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 30 мая 2024 г. № 134 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года» (с использованием, внесенными приказом министерства финансов Ставропольского края от 14 июня 2024 г. № 149) Степновский муниципальный округ Ставропольского края на 21 месте из 33, с результатом 73,89 баллов. |
| 4. | Объем доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения Степновского муниципального округа | тыс. руб. | 9,61 | 8,04 | 10,84 | 1,34 | В связи с ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и уменьшением численности населения, проживающего в Степновском муниципальном округе Ставропольского края |
| 5. | Уровень снижения объема недоимки по налогам и сбором, зачисляемых в местный бюджет | процентов | 1,62 | не менее 10,00 | Увеличение на 18,2 %(на 2351,03 тыс. рублей) | 1,82 | Увеличение объема недоимки связано с выявлением недоимки при проведении межрайонной ИФНС России №1 по Ставропольскому краю камеральных налоговых проверок налогоплательщиков |
| 6. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | процентов | 23,34 | 41,65 | 37,16 | 0,9 | В связи с увеличением объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 7. | Уровень исполнения местного бюджета по доходам к принятому плану поступлений доходов местного бюджета с учетом внесенных изменений.. | процентов | 100,00 | 101,00 | 101,86 | 1,0 | В связи с поступлением сверх запланированных налоговых и неналоговых доходов |
| 8. | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 94,26 | Не менее 93,00 | 91,20 | 0,10 | В связи со значительным объемом резервного фонда администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края, который запланирован в рамках непрограммных расходов местного бюджета |
| 9. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального округа в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Х |
| 10. | Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления муниципального округа в расчете на одного, проживающего в муниципальном округе | тыс.руб. | 5,280 | 5,027 | 5,450 | 1,0 | В связи с увеличением заработной платы работникам ОМСУ с 01.01.2024 г. и уменьшением численности населения, проживающего в Степновском муниципальном округе Ставропольского края. |
| 11. | Соблюдение норматива формирования местного самоуправления муниципального округа, устанавливаемого Правительством Ставропольского края | процентов | 22,18 | 19,26 | 18,95 | 0,9 | В связи с поступлением сверх запланированных налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, которые учитываются при расчете норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального округа |
| 12. | Доля действующих информационных систем управления финансами муниципального округа, в рамках которых обеспечиваются процессы составления и исполнения местного бюджета, в общем количестве информационных систем управления финансами | процентов | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 100 | Х |
| 13. | Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, и количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Х |
| 14. | Соотношение плановых контрольных мероприятий, проведенных на основании части 8 статьи 99 Федерального Закона от 05.04.2003 года № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Х |
| 15. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа в общем объеме расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0009 | 0,001 | 0,0005 | 0,5 | Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с погашением за должности по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета Ставропольского края Степновского муниципального округа согласно соглашению от 23 ноября 2022г. № 10-11/06 и реструктурированному согласно соглашению № 10-11/1р -2022 г. от 19 декабря 2022 г. |
| 16. | Отношение объема муниципального долга муниципального округа к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процентов | 4,304 | 2,94 | 1,20 | 0,4 | Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в связи с погашением задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета Ставропольского края Степновскому муниципальному округу Ставропольского края согласно соглашению от 23 ноября 2022 г. № 10-11/06 и реструктуризированному согласно соглашению № 10-11/1р-2022 от 19 декабря 2022 г. |
| 17. | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета | баллов | 50,00 | 55,00 | 57,49 | 1,0 | В связи с увеличение уровня качества исполнения местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета |
| 18. | Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального округа с целью оптимизации расходов по итогам проведенной оценки | Да-1,нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | Х |
| 19. | Количество реализованных инициативных проектов в населенных пунктах муниципального округа | единиц | 6 | 5 | 8 | 1,6 | Реализованы: - 2 инициативных проекта, источником финансирования которых является субсидия из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию инициативных проектов, средства бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края и инициативные платежи от населения, индивидуальных предпринимателей и организаций; - 6 инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования |
| 20. | Средний уровень фактического участия населения муниципального округа, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа, участвующих в реализации инициативных проектов | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | Х |
| 21. | Средний уровень финансового, имущественного и (или) трудового участия населения муниципального округа, индивидуальных предпринимателей и организаций, участвующих в реализации инициативных проектов | процентов | 40,00 | 20,0 | 20,0 | 100 | Х |
| 22. | Полнота и своевременность опубликования информации об общественных финансах муниципального округа в формате открытых данных, соответствующих установленным требованиям | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Х |
| 23. | Уровень открытости бюджетных данных, проводимый министерством финансов Ставропольского края | Уровень открытости | высокий | Не ниже высокого | средний |  | В связи с несвоевременным размещением информации на официальном сайте администрации муниципального округа |
| 24 | Количество обучающих мероприятий, проводимых в целях повышения уровня финансовой грамотности муниципальных служащих муниципальной службы в администрации муниципального округа, специалистов муниципальных учреждений муниципального округа, а также граждан муниципального округа | процентов | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 100 | Х |
| 25 | Удельный вес муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в общем количестве муниципальных служащих, нуждающихся в ней | процентов | 85,7 | 90,0 | 90,0 | 100 | Х |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за мерами социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | - 100 | 100 | Х |
| 2. | Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края | человек |  | 12991 | 12993 | 100 | Х |
| 3. | Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района | процентов | 0,0 | 4,0 | 2,05 | 51.25 | Х |
| 4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых), превысил величину прожиточного минимума, установленную в Ставропольском крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта. | процентов | 0,0 | 22,7 | 22,8 | 100 | Х |
| 5. | Количество многодетных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде установки автономных дымовых пожарных из вещателей | семей | 0 | 0 | 13 | 0 | Х |
| 6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов | процентов | - 39,0 | - 40,10 | 44,0 | 109,7 | Х |
| 7. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет | процентов | - 0,46 | - 0,59 | 0,51 | 86,4 | Х |
| 8. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста, находящихся на индивидуальном обучении | процентов | - 14,2 | - 12,7 | 7,2 | 56.6 | Х |
| 9. | Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год в районе | процентов | - 66,0 | - 85,5 | 100 | 116,9 | Значение индикатора возросло до 100% в связи с тем, все выявленные несовершеннолетние были устроены в семьи близких родственников |
| - 10. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семьи | - 1 | - 1 | 1 | 100 | Х |
| - 11. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе нуждающихся и состоящих на учете | процентов | - 100 | - 100 | 100 | 100 | Х |
| - 12. | Доля муниципальных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных учреждений района (далее соответственно – МГН, муниципальное учреждение) | процентов | - 90,9 | - 90,9 | 90,9 | 100 | Х |
| 13. | Доля организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, доступных для инвалидов и МГН в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района | процентов | - 44,74 | - 44,74 | 44,74 | 100 | Х |
| 14. | Доля объектов торговли, доступных для инвалидов и МГН, в общем количестве объектов торговли, функционирующих на территории района | процентов | - 56,25 | - 56,25 | 56,25 | 100 | Х |
| 15. | Доля объектов общественного питания, доступных для инвалидов и МГН, в общем количестве объектов общественного питания, функционирующих на территории района | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | Х |
| 16. | Доля муниципальных учреждений, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН | процентов | - 90,9 | - 90,9 | 90,9 | 100 | Х |
| 17. | Доля муниципальных учреждений, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов | процентов | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 100 | Х |
| 18. | Доля организаций, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН, в общем количестве организаций в районе | процентов | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 100 | Х |
| 19. | Доля организаций, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов, в общем количестве организаций в районе | процентов | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 100 | Х |
| 20. | Доля объектов торговли, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН, в общем количестве объектов торговли | процентов | 55,1 | 56,25 | 56,25 | 100 | Х |
| 21. | Доля объектов торговли, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов, в общем количестве объектов торговли | процентов | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 100 | Х |
| 22. | Доля объектов общественного питания, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН, в общем количестве объектов общественного питания | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | Х |
| 23. | Доля объектов общественного питания, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов, в общем количестве объектов общественного питания | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 | Х |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 100 | Х |
| 22. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 99,7 | 99,84 | 99,84 | 100 | Х |
| 3. | Доля населения района в возрасте от 6 до 75 лет, прошедших тестирование на выполнение нормативов комплекса ГТО испытаний (тестов | процентов | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 40 | Индикатор не выполнен в связи с неэффективной работой центра тестирования ГТО |
| 4. | Доля участников тестирования, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности участников проведших тестирование | процентов | 91,1 | 63,7 | 96,05 | 150,7 | Индикатор выполнен |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов округа | процентов | 16,1 | 16,5 | 14,2 | 86.1 | Индикатор выполнен |
| 16. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, завоевавших призовые места на зональных и краевых спортивных мероприятиях, в общем количестве их участников | процентов | 44,4 | 42,5 | 42,8 | 100 | Х |
| 77. | Доля спортсменов округа, завоевавших призовые места на зональных и краевых спортивных мероприятиях, в общем количестве спортсменов, направленных на соревнования | процентов | 44,3 | 28,2 | 32,0 | 113,4 | Индикатор выполнен |
| 8 8. | Количество спортивных и физкультурно- оздоровительных мероприятий, проведенных на территории округа | процентов | 45 | 50 | 52 | 104 | Индикатор выполнен |
| 99. | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | процентов | 71 | 45.0 | 71.09 | 157,9 | Индикатор выполнен |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и укрепление материально- технической базы объектов досуга населения, обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | процентов | 0 | 75 | 75 | 100 | Х |
| 2. | Мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 100 | Х |
| 3. | Мероприятия по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | проценты | 1 | 4 | 4 | 100 | Х |
| 4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 60 | 37,1 | 37,1 | 100 | Х |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | не менее 2.8 | не менее 2,8 | не менее 2,8 | 100 | Х |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения в населенных пунктах Степновского муниципального округа | процентов | 74,3 | 30 | 30 | 100 | Х |
| 2. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в Степновском муниципальном округе | единиц | 3 | 4 | 4 | 100 | Х |
| 3. | Обеспечение проведения по благоустройству дворовых территорий в Степновском муниципальном округе | - процентов | 0 | 0 | 0 | 100 | Х |

- _____________