Приложение 4

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об оценке реализации муниципальных программ Степновского муниципального округа

Ставропольского края посредством применения весовых коэффициентов в 2024 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ целей (задач) муниципальной программы | Значение утвержденного весового коэффициента, баллы | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уровень выполнения задач на основании достижения установленных показателей задач, % | уровень выполнения Программы / решения задач в зависимости от весового коэффициента, баллы (гр.3хгр4) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата, качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 | х | 97,32 |
| 1.1. | Цель 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Степновском муниципальном округе Ставропольского края | 0,25 | х | 22,32 |
|  | Задача 1: Совершенствование системы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе | 0,25 | 89,3 | 22,32 |
| 1.2. | Цель 2: Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения округа и развитие системы защиты прав потребителей | 0,25 | х | 25,0 |
|  | Задача 2: Формирование в округе современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и оказания платных услуг, удовлетворяющей платежеспособному спросу населения округа, обеспечение соблюдения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | 0,25 | 100,0 | 25 |
| 1.3. | Цель 3: «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа округа» | 0,25 | х | 25,0 |
|  | Задача 3: «Создание условий для привлечения инвестиций в округ и повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории округа» | 0,25 | 100,0 | 25 |
| 1.4. | Цель 4: «Улучшение качества предоставляемых в округе государственных и муниципальных услуг» | 0,25 | х | 25,0 |
|  | Задача 4: «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг развитие механизмов предоставления таких услуг в электронной форме» | 0,25 | 100,0 | 25 |
| 2. | «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, и обеспечение общественного порядка» | 1 | х | 100,0 |
| 2.1. | Цель 1:Укрепление правопорядка, безопасности проживания граждан в муниципальном округе | 1 | х | 72,8 |
| 2.2 | Задача 1: Осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в округе | 0,1 | 56,5 | 5,65 |
| 2.3 | Задача2: Создание условий для укрепления правопорядка в муниципальном округе. | 0,1 | 98 | 9,8 |
| 2.4 | Задача 3: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе. | 0,1 | 97,9 | 9,8 |
| 2.5 | Задача 4: Осуществление мер, направленных на повышение уровня защищенности мест массового пребывания граждан на территории муниципального округа. | 0,1 | 100,0 | 10,0 |
| 2.6 | Задача 5: Осуществление профилактических мер, направленных на снижение фактов, мошенничества, совершенных в том числе с использованием телекоммуникационных технологий на территории муниципального округа | 0,1 | 100,0 | 10,0 |
|  | Задача 6: Осуществление мер, направленных на профилактику преступности лицами, ранее совершавшими уголовные деяния | 0,1 | 97,7 | 9,77 |
|  | Задача 7: Осуществление мер, направленных на профилактику преступности на территории муниципального округа лицами, находящихся в состоянии алкогольного опьянения | 0,1 | 80 | 8 |
|  | Задача 8: Осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых несовершеннолетними | 0,1 | 0 | 0 |
|  | Задача 9: Осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых в общественных места. | 0,1 | 48 | 4,8 |
|  | Задача 10: Совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального округа в сфере обеспечения общественной безопасности граждан на территории муниципального округа | 1,0 | 50,0 | 53,1 |
| 3. | «Развитие образования и молодежной политики» | 1 | х | 95,61 |
| 3.1. | Цель 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного образования, эффективной самореализации молодых граждан, проживающих на территории Степновского муниципального округа (далее – молодые граждане), привлечение их к активному участию в культурной и социальной сферах жизни Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) | 1,00 | х | 95,61 |
|  | Задача 1: повышение качества дошкольного образования детей | 0,20 | 99,05 | 19,81 |
|  | Задача 2: Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей | 0,20 | 85,5 | 17,1 |
|  | Задача 3: Создание условий для развития дополнительного образования детей | 0,10 | 100,0 | 10,0 |
|  | Задача 3.1. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодых граждан, развитию потенциала молодых граждан | 0,10 | 100,0 | 10,0 |
|  | Задача 4: Обеспечение организации и проведения социально-значимых мероприятий | 0,10 | 100,0 | 10,0 |
|  | Задача 5: Формирование здорового образа жизни и организация досуга молодых граждан | 0,10 | 97,85 | 9,8 |
|  | Задача 6: Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений округа, создание безопасных условий их функционирования | 0,20 | 94,7 | 18.9 |
| 4. | «Развитие культуры» | 1 | х | 97,05 |
| 4.1. | Цель 1: Улучшение культурно-досуговой деятельности посредством развития единого культурного пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края | 1 | х | 72,05 |
|  | Задача 1: Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие самодеятельного народного и художественного творчества, поддержка и развитие культурного и духовного потенциала населения округа | 0,2 | 98,75 | 19,75 |
|  | Задача 2: Обеспечение широкого доступа жителей округа к культурным ценностям | 0,15 | 100,0 | 15 |
|  | Задача 3: Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению | 0,1 | 100,0 | 10,0 |
|  | Задача 4: Улучшение технического состояния зданий (помещений), ресурсного обеспечения учреждений культуры | 0,2 | 100,0 | 20 |
|  | Задача 5: Расширение объемов и видов услуг, предоставляемых населению округа и формирование его положительного имиджа | 0,1 | 73,6 | 7,3 |
| 4.2. | Цель 2: Сохранение культурного и исторического наследия муниципального округа | 0,1 | х | 25,0 |
|  | Задача 6: Улучшение состояния объектов культурного наследия и иных памятников истории и культуры, создание условий для их восстановления и использования, а также формирование системы ценностей и исторической памяти населения муниципального округа | 0,25 | 100,0 | 25 |
| 5. | «Управление муниципальными финансами» | 1 | х | 63,9 |
| 5.1. | Цель 1: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Степновского муниципального округа Ставропольского края2, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального округа» | 1,0 | х | 63,9 |
|  | Задача 1: Повышение качества организации и исполнения бюджетного процесса в муниципальном округе | 0,14 | 1,0 | 0,14 |
|  | Задача 2: Совершенствование бюджетной политики муниципального округа и повышения эффективности использования средств бюджета муниципального округа | 0,14 | 25,5 | 3,6 |
|  | Задача 3: Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля муниципального округа | 0,12 | 100,0 | 12,0 |
|  | Задача 4: Проведение долговой политики в муниципальном округе | 0,12 | 0,45 | 0,05 |
|  | Задача 5:Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального округа | 0,12 | 101,0 | 12,1 |
|  | Задача 6: Выявление приоритетных инициативных проектов в населенных пунктах муниципального округа | 0,16 | 100,0 | 16 |
|  | Задача 7: Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами муниципального округа | 0,10 | 100,0 | 10,0 |
|  | Задача 8: Формирование кадрового состава муниципальной службы в муниципальном округе, обеспечивающего повышения результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа | 0,10 | 100,0 | 10,0 |
| 6. | «Развитие сельского хозяйства» | 1 | х | 95,9 |
| 6.1. | Цель 1: Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Степновском муниципальном округе и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в округе | 0,50 | х | 45.9 |
| 6,2 | Задача : Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства | 0,25 | 90.4 | 22,6 |
| 6,3 | Задача2: Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства | 0,25 | 93.3 | 23.3 |
| 6.4 | Цель 2: Устойчивое и комплексное развитие сельских территорий в округе | 0,00 | х | 0,0 |
| 6,5 | Задача 2: Повышение уровня жизни населения и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 6,6 | Цель 3: Поддержание экологически безопасного устойчивого развития округа | 0,50 | х | 50,0 |
| 6,7 | Задача : Увеличение площади озелененных территорий в округе | 0,25 | 100,0 | 25 |
| 6,8 | Задача : Увеличение объема твердых коммунальных отходов, вывезенных с ликвидируемых свалок | 0,25 | 100,0 | 25 |
| 7. | «Социальная поддержка граждан» | 1 | х | 92,14 |
| 7.1. | Цель 1: «Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки» | 0,4 | х | 33,5 |
|  | Задача 1: Обеспечение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развитие принципов адресного подхода при оказании социальной помощи семьи с детьми, нуждающимся гражданам | 0,4 | 83.75 | 33,5 |
| 7.2. | Цель 2: «Создание равных возможностей получения доступного и качественного образования, эффективной самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, и условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе , интеграция их в общество» | 0,2 | х | 20,0 |
|  | Задача 2: Обеспечение доступности и повышение качества общего образования, охраны и защиты прав детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей | 0,2 | 93,2 | 18,64 |
| 7.3. | Цель 3: «Обеспечение жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 0,2 | х | 20,0 |
|  | Задача 3: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных жилищных кредитов (займов), на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 0,2 | 100,0 | 20,0 |
| 7.4. | Цель 4: Создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | 0,2 | х | 20,0 |
|  | Задача 4: Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 0,2 | 100,0 | 20,0 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта» | 1 | х | 89,61 |
| 8.1. | Цель 1: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Степновского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни | 1 | х | 89,61 |
|  | Задача 1: Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения округа, формирование представления о здоровом образе жизни и его пропаганда, в том числе за счет внедрения Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 0,3 | 70,0 | 21,0 |
|  | Задача 2: Создание условий по доступности среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0,2 | 93,05 | 18,61 |
|  | Задача 3: Проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий и обеспечение участия спортсменов округа в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня | 0,2 | 100,0 | 20,0 |
|  | Задача 4: Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в округе | 0,3 | 100,0 | 30,0 |
| 9. | «Благоустройство территорий и укрепление материально-технической базы объектов досуга населения, обеспечение безопасности дорожного движения» | 1 | 100.0 | 100,0 |
| 9.1. | Цель 1: Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения округа | 1 | х | 100,0 |
|  | Задача 1: Повышения качества и комфорта среды проживания населения | 0,33 | 100,0 | 33,0 |
|  | Задача 2: Обеспечение доступности объектов досуга | 0,33 | 100,0 | 33,0 |
|  | Задача 3: Создание безопасных дорожных условий для всех участников дорожного движения | 0,34 | 100,0 | 34,0 |
| 10. | «Формирование современной городской среды» | 1 | 100,0 | 100,0 |
| 10.1. | Цель 1: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Степновского муниципального округа. | 1 | х | 100,0 |
|  | Задача 1: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения в населенных пунктах Степновского муниципального округа | 0,5 | 100,0 | 50,0 |
|  | Задача 2: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в Степновском муниципальном округе | 0,4 | 100,0 | 40,0 |
|  | Задача 3: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Степновском муниципальном округе | 0,1 | 100,0 | 10,0 |

______________