Приложение 1

к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Степновского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

ХАРАКТЕРИСТИКА

итогов реализации муниципальных программ за 2024 год

1. О реализации муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, улучшение инвестиционного климата и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, улучшение инвестиционного климата и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 929.

Программа включает в себя 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Развитие малого и среднего бизнеса» предусматривало 6 мероприятий, из которых в 2024 году выполнено лишь одно мероприятие (1,5), оказана консультационная помощь 220 субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом снижено общее количество обратившихся за нею в связи с отсутствием муниципальной финансовой поддержки и непредставлением муниципальной услуги в электронном виде.

Не выполнены мероприятия по оказанию мер муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в округе, организации и проведению окружного конкурса «Предприниматель года», изготовлению информационных стендов, приобретению оборудования и производственного инвентаря для проведения встреч («круглых столов», совещаний) с представителями бизнес – сообществ и организации, и реализации проекта «Школа предпринимателя» - из – за отсутствия бюджетных ассигнований.

В результате плановые значения индикаторов достижения целей Программы по данному основному мероприятию из шести пунктов выполнен только один (1,5)

Основное мероприятие 2 «Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей» предусматривало 6 мероприятий, из которых выполнено 4 мероприятия (п.2,3, п.2,4, п.2,5, п. 2,6).

В 2024 году за счет собственных средств предпринимателей была проведена реконструкция и строительство зданий и магазинов общей площадью 494,9 кв. м.

Предоставление гражданам консультационных услуг по вопросам нарушения прав потребителей в различных сферах потребительского рынка, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

- Организацию и проведение просветительских мероприятий среди учащихся образовательных учреждений об основах потребительских знаний обеспечивает управление образования администрации округа совместно с обще образовательными учреждениями в соответствии с учебным процессом.

- Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли без проведения аукционов на безвозмездной основе осуществлялась в соответствии с постановлением администрации округа от 9 марта 2021 г. №78 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края. В течении всего отчетного периода проводилась работа по выдаче разрешений, на размещение нестационарных торговых объектов на территории округа.

- В связи с отсутствием бюджетных ассигнований не выполнены следующие мероприятия 2.1: участие представителей округа во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах, форумах по вопросам профессиональной деятельности в сфере торговли, общественного питания бытового обслуживания населения и мероприятие 2.2: приобретение баннеров, шатров, палаток с логотипом информационно-маркетингового проекта «Покупай Ставропольское» для организации и проведение ярмарочных мероприятий.

- В результате по четырем мероприятиям индикаторы достижения целей Программы выполнены, а по двум мероприятиям не выполнены.

Основное мероприятие 3 «Улучшение инвестиционного климата» предусматривает 2 мероприятия, из которых одно (п.3.1) выполнено. В октябре 2024 года заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации округа Гартлиб А.Ф., прошла повышение квалификации по программе, «Оказание содействия реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании».

Работа по разработке единого бренда не выполнена в связи с отсутствием бюджетных ассигнований.

В результате плановые значения индикаторов достижения целей Программы по данному основному мероприятию из двух пунктов выполнен только один (п.3.1.).

Основное мероприятие 4 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматривает 3 мероприятия из которых выполнены все.

В соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности 2024 году, было обеспечено финансирование деятельности муниципального учреждения округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Регулярно проводилась оценка удовлетворенности населения округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по средствам СМС.

Проводилась работа по переводу предоставления муниципальных услуг, включенных в Перечень социально значимых услуг, в электронную форму, на 1 января 2025 года в электронный вид переведено 18 услуг.

В результате все индикаторы достижения целей Программы по данному основному мероприятию выполнены.

2. О реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и обеспечение общественного порядка»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и обеспечение общественного порядка» утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) от 29 декабря 2023 г. № 933. (далее – Программа), за 2024 год. В 2024 году в Программу трижды вносились изменения постановлениями администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края:

1) от 18 марта 2024 г. № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу Степновского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и обеспечение общественного порядка», утверждённую постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 933».

2) от 2 мая 2024 г. № 227 «О внесении изменений в раздел «Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального округа в сфере реализации Программы» паспорта муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений,  незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и обеспечение общественного порядка», утверждённую постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 933».

3) от 19 июля 2024 г. № 402 «О внесении изменений в муниципальную программу Степновского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и обеспечение общественного порядка», утверждённую постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 933».

Срок реализации Программы: 2024-2029 годы. Общий объём финансового обеспечения Программы в 2024 составил 34 250,14 тыс. руб.

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы всего выделено 35 061,83 тыс. руб., с изменениями – 34 306,22 тыс. руб., кассовое исполнение – 32 250,14 тыс. руб. Из бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) выделено и израсходовано 34 150,14 тыс. руб. (кассовое исполнение). Объём бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее - бюджет края) –выделено – 100,00 тыс. руб. с изменениями – 100,00 тыс. руб., кассовое исполнение – 100,00 тыс. руб. Средства участников Программы - 280,00 тыс. руб. Экономия сложилась за счёт конкурентоспособности закупок.

Целью Программы в округе является укрепление правопорядка, безопасности проживания граждан в Степновском муниципальном округе Ставропольского края.

Для достижения цели Программы запланировано решение следующих задач:

осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном округе;

создание условий для укрепления правопорядка в муниципальном округе;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе;

осуществление мер, направленных на повышение уровня защищенности мест массового пребывания граждан на территории муниципального округа;

осуществление профилактических мер, направленных на снижение фактов мошенничеств, совершенных в том числе с использованием телекоммуникационных технологий на территории муниципального округа;

осуществление мер, направленных на профилактику преступности лицами, ранее совершавшими уголовные деяния;

осуществление мер, направленных на профилактику преступности на территории муниципального округа лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых несовершеннолетними;

осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых в общественных местах;

совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления округа в сфере обеспечения общественной безопасности граждан на территории муниципального округа.

Программа включает в себя 10 Основных мероприятия:

1. Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ;

2. Обеспечение общественного порядка;

3. Обеспечение организации вызовов экстренных оперативных служб по номеру «112» для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4. Построение на территории муниципального округа аппаратно - программного комплекса «Безопасный город;

5. Профилактика мошенничеств на территории муниципального округа;

6. Профилактика рецидивной преступности на территории муниципального округа;

7. Профилактика «пьяной» преступности на территории муниципального округа;

8 Профилактика подростковой преступности;

9. Профилактика преступлений, совершаемых на улицах;

10. Профилактика терроризма и экстремизма на территории округа.

Основное мероприятие 1. Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ Задача Основного мероприятия - осуществление профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном округе. Предусматривает проведение 23 мероприятий, которые выполнены в течении отчетного периода (п.п.1.1. - п.п.1.23 приложения 4).

На проведение данных мероприятий в 2024 году из бюджета округа выделено и израсходовано 110,0 тыс. руб.

П.1.1. В рамках проведения профилактического мероприятия для подростков и молодёжи «Будущее без наркотиков», проведена игра «Лазертаг» На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 30 тыс. рублей. В мероприятии приняло участие более 100 подростков.

П. 1.2. Проведено физкультурно – спортивное мероприятие «Спорт против наркотиков». На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 10 тыс. рублей. В мероприятии приняло участие более 100 подростков. Победители были отмечены призами.

П. 1.3. Проведен форум «Молодёжь. Здоровье. Образ жизни» Мероприятие проведено в мае 2024 года. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 40 тыс. рублей. В ходе профилактического мероприятия проведены антинаркотическая промакция, показ социальных роликов антинаркотической направленности, музыкальное мероприятие «здоровое поколение». В профилактическом мероприятии приняли участие более 300 подростков, в том числе и подростки, состоящие на профилактическом учёте.

П. 1.5. Проведен конкурс рисунков на антинаркотическую тематику «Мой выбор – жизнь. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 20 тысяч рублей. В конкурсе приняли участие более 30 подростков, в том числе и подростки, состоящие на профилактическом учёте.

П.1.6. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних (проведение фестиваля агитационных бригад «Убить дракона»). Проведены тренинги «Выход есть», «Маршрут безопасности». Проведена дискуссионные занятия по профилактике использования психоактивных веществ «Зависимость», «Закон и порядок». В профилактическом мероприятии приняли участие более 50 подростков.

П.1.4. Формирование у населения округа установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании, п.1.7. Формирование у населения округа установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании, п.1.8. выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования и их уничтожение, п. 1.9 совершенствование механизмов взаимодействия администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - администрация округа, округ) и отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Степновский» Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее -  ОМВД России  «Степновский») по выработке комплекса мер, направленных на профилактику раннего выявления незаконного потребления наркотиков, по результатам проведения социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях округа, п.1.10. организация работы по предупреждению и пресечению фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью, п.1.11. Организация работы волонтерских и молодежных организаций, в том числе общественных объединений правоохранительной направленности, по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также способах и местах культивирования наркосодержащих растений, распространение которых в Российской Федерации запрещено, с целью пресечения их функционирования, п.1.11 Привлечение общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа, к решению задач в сфере антинаркотической деятельности, п.1.12. Организация взаимодействия администрации Степновского муниципального округа  и территориальных отделов администрации округа по профилактике потребления несовершеннолетними и молодежью никотиносодержащей продукции в рамках исполнение требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 303 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции», п.1.14 Организация проведения межведомственных комплексных оперативно-профилактических мероприятий (операций, акций), направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних, п.1.15 Привлечение молодежных общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ и организаций, расположенных на территории округа, к участию в реализации антинаркотической политики на территории округа, п.1.16 Выработка и реализация дополнительных мер, направленных на эффективное развитие системы социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, а также социализации наркопотребителей, п. 1.17. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с вовлечением в их проведение обучающихся общеобразовательных учреждений округа, п.1.18. Организация совместной со средствами массовой информации  деятельности по вопросам антинаркотической пропаганды, направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в немедицинских целях, и последствия такого потребления, п.1.19. Проведение мероприятий по профилактике и диагностике незаконного употребления наркотиков и наркомании, а также принятия мер по лечению и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе обеспечения взаимодействия медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и социализации больных наркоманией, п.1.20 Содействие в решении вопроса по выходу из трудной жизненной ситуации, обратившимся за помощью лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, п.1.21. Организация работы по привлечению к административной ответственности лиц, уклоняющихся от исполнения решения суда в части возложенной на них обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную реабилитацию, п.1.22. Раннее выявление незаконного потребления наркотиков у населения (тестирование), п.1.23. Совершенствование в округе системы оказания наркологической помощи, социальной реабилитации лицам, незаконно потребляющим наркотики.

На проведение данных мероприятий финансирование не предусмотрено. Вместе с тем проведение мероприятий программы способствовало снижению уровня первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков в муниципальном округе в расчете на 100 тыс. человек на 796%. Количество зарегистрированных преступлений муниципального округа в сфере незаконного оборота наркотиков в 2024 году снизилось на 70 %. Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального округа, принявших участие в социально-психологическом тестировании с целью раннего выявления незаконного потребления наркотиков, составила 100%.

Основное мероприятие 2. «Обеспечение общественного порядка в муниципальном округе». Задача Основного мероприятия - создание условий для укрепления правопорядка в муниципальном округе. Предусматривает проведение 7 мероприятий, которые выполнены в течении отчетного периода (п.п.2.1- п.п.2.7 приложения 4).

На проведение данных мероприятий в 2024 году из бюджета округа выделено и израсходовано 27 792,82 тыс. руб.

П.2.1. Профилактика нарушений правил пожарной безопасности.

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. В отчетном периоде проводились работы по обустройству противопожарных минерализованных полос в границах населенных пунктов муниципального округа. Работы проводились хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципального округа. В 2024 году чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами допущено, не было.

П.2.2. Профилактика правонарушений, в сфере экономической безопасности на территории муниципального округа. Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. В результате проведенных с отделом МВД России «Степновский» мероприятий, количество зарегистрированных преступлений экономической направленности в 2024 году снижено на 8,3%, раскрываемость составила 100%.

П.2.3. Профилактика правонарушений, направленных против экологической безопасности на территории муниципального округа. Финансирование данного мероприятия не предусмотрено. В результате проведенных мероприятий в 2024 году преступлений экологической направленности на территории муниципального округа допущено не было.

П.2.4., П.2.5. Проведение мероприятий, направленных на профилактику коррупции (в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря). В ходе мероприятия проведен конкурс рисунков антикоррупционную тематику. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 5 тысяч рублей. В конкурсе приняло участие более 50 участников. Победители были награждены ценными подарками. В результате проведенных мероприятий, в 2024 году на территории муниципального округа роста преступлений с окраской «коррупция» не допущено.

П.2.6. Обеспечение безопасности пребывания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях. (охрана услуг по охране зданий образовательных учреждений). На обеспечение безопасности пребывания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях. (охрана услуг по охране зданий образовательных учреждений) из бюджета выделено 26529,73 тыс. рублей. Доля образовательных организаций, обеспеченных охраной для безопасного пребывания учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных организациях составила 100%.

П.2.7. Обеспечение расходов в области общего - государственного управления (оплата услуг по охране здания администрации). На обеспечение расходов в области общего - государственного управления (оплата услуг по охране здания администрации) из бюджета выделено 1258,09 тыс. рублей. В 2024 году обеспечена охрана здания администрации муниципального округа частным охранным предприятием.

Основное мероприятие 3. «Обеспечение организации вызовов экстренных оперативных служб по номеру «112» для ликвидации чрезвычайных ситуаций». Задача - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе. (предусматривает проведение 3 мероприятий п. 3.1.-.3.3. приложения 4).

П.3.1. Обеспечение организации деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений;

П. 3.2. Создание условий для своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального округа;

П.3.3. Обеспечение организации деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений.

На обеспечение организации деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений из бюджета выделено 5779,10 тыс. рублей. Доля вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях межмуниципального и муниципального уровня и происшествиях, на которые прореагировала диспетчерская служба муниципального учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края «Единая дежурно - диспетчерская служба» (далее – МУ «ЕДДС») составила 100%. В 2024 году обеспечена организация деятельности МУ «ЕДДС».

Основное мероприятие 4. «Построение на территории муниципального округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Задача -. осуществление мер, направленных на повышение уровня защищенности мест массового пребывания граждан на территории муниципального округа. Предусматривает проведения 2 мероприятия (п.п.4.1.,4.2., приложения 4).

П.4.1. Проведение работ по оборудованию средствами видеонаблюдения с подключением к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» мест повышенной криминогенности в муниципальном округе с соблюдением функциональных и технических требований к указанным системам видеонаблюдения. В 2024 году мероприятие не финансировалось. Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего числа мест массового пребывания людей в муниципальном округе в 2024 году составила 100%.

П.4.2. Построение муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО). На построение муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения из бюджета выделено 395000 рублей. Произведен расчет проектно – сметной документации на построение муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Основное мероприятие 5. «Профилактика мошенничеств на территории муниципального округа». Задача - осуществление профилактических мер, направленных на снижение фактов мошенничеств, совершенных, в том числе с использованием телекоммуникационных технологий на территории муниципального округа. Предусматривает 2 мероприятия (п.п.5.1.,5.2. приложения 4).

П.5.1. Организация совместной со средствами массовой информации деятельности по информированию населения муниципального округа о способах совершения мошенничеств. Доля раскрытых мошенничеств из общего числа зарегистрированных на территории муниципального округа в 2024 году увеличилась на 136%. Количество зарегистрированных мошенничеств снизилось на 32,6%. Количество мошенничеств, совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий сократилось на 56,4%.

П.5.2. Закупка полиграфической продукции по профилактике мошенничеств на территории муниципального округа. Мероприятие проведено в апреле 2024 года. Закуплена полиграфическая продукция по профилактике мошенничеств. Из бюджета муниципального округа выделено 3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6. «Профилактика рецидивной преступности на территории муниципального округа». Задача - осуществление мер, направленных на профилактику преступности лицами, ранее совершавшими уголовные деяния. Предусматривает проведение 6 мероприятий (п.п.6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5. приложения 4).

П.6.1. Проведение конкурса рисунков, направленных на профилактику рецидивной преступности на территории муниципального округа. Проведен конкурс рисунков, направленный на профилактику рецидивной преступности. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 3 тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий доля преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, из общего числа зарегистрированных в 2024 году преступлений на территории муниципального округа, уменьшилось на 107,3%., количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 32,8%.

- П.6.2. Принятие мер по социальной реабилитации и социализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера; П.6.3. Повышение уровня правовой грамотности и развития правосознания населения; п.6.4. Информирование лиц, отбывших уголовное наказание, о возможности трудоустройства на территории муниципального округа; п.6.5. Профилактика правонарушений среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; п. 6.6. Оказание содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании на территории муниципального округа участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ, вместимостью до 50 человек. В результате проведенных мероприятий, доля трудоустроенных из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью в поисках работы в 2024 году, составила 100%. Предприятий (организаций), на базе которых созданы исправительные центры, на территории муниципального округа не имеется.

Основное мероприятие 7. «Профилактика «пьяной» преступности на территории муниципального округа». Задача - осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых несовершеннолетними. Предусмотрено проведение 4 мероприятий (п.п.7.1. – 7.4. приложения 4).

П. 7.1. Профилактика правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения и в отношении них; П. 7.2. Совершенствование в муниципальном округе информационно-пропагандистского обеспечения профилактики правонарушений, в том числе правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на профилактику «пьяной преступности», на почве семейно-бытовых конфликтов, а также незаконного потребления и оборота наркотиков; П.7.3. Совершенствование системы профилактики правонарушений в муниципальном округе. В результате проведенных мероприятий, доля преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, в общем количестве раскрытых преступлений на территории муниципального округа составила 19,2%, количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения в 2024 году, сократилась на 11,1%.

П.7.4. Проведение конкурса рисунков, направленных на профилактику «пьяной» преступности на территории муниципального округа. Проведен конкурс рисунков, направленный на профилактику «пьяной» преступности. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 2 тысяч рублей. В конкурсе приняли участие территориальные отделы администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края. Победители награждены дипломами и ценными подарками.

Основное мероприятие 8. «Профилактика подростковой преступности на территории муниципального округа». Задача - осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых несовершеннолетними. Предусмотрено проведение 5 мероприятий (п. 8.1. -8.5. приложения 4).

П.8.1. Развитие в муниципальном округе системы социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений; П.8.2. Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; П.8.3. Организация внеурочной и каникулярной занятости обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального округа, в том числе с использованием ресурсов ученического самоуправления, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; П.8.4. Организация системной межведомственной деятельности, направленной на трудоустройство выпускников образовательных организаций, а также молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы. В результате проведенных мероприятий, преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, в 2024 году допущено не было.

П.8.5. Проведение конкурса рисунков, направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального округа. Проведен конкурс рисунков, направленный на профилактику подростковой преступности. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 3 тысяч рублей. В конкурсе приняли участие более 30 несовершеннолетних. Победители награждены грамотами и ценными подарками.

Основное мероприятие 9. «Профилактика преступлений, совершаемых на улицах населенных пунктов муниципального округа» Задача -. осуществление мер, направленных на профилактику преступлений на территории муниципального округа, совершаемых в общественных местах. Предусматривает проведение 6 мероприятий (п.п.9.1. – 9.6. приложения 4).

П.П. 9.1., 9.2. Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений в муниципальном округе (проведение конкурсов «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник»). С целью привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений в муниципальном округе, проведены конкурсы «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник». На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 20 тысяч рублей. Победители награждены дипломами и ценными подарками.

П.9.3., 9.4. Повышение духовно-культурного уровня членов казачьих обществ, содействие развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи (казачьи игры). С целью повышения духовно-культурного уровня членов казачьих обществ, содействие развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, проведены весенние и осенние казачьи игры. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 20 тысяч рублей. Всего в мероприятии приняло участие более 400 человек, победители награждены дипломами и медалями.

П. 9.5., 9.6. Проведение патриотического мероприятия «День казачки». С целью повышения духовно-культурного уровня членов казачьих обществ, содействие развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, проведен конкурс рисунков «Мать казачка». На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 10 тысяч рублей. В конкурсе приняло участие более 20 конкурсантов. Победители награждены дипломами и ценными подарками.

В результате проведенных мероприятий, доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных в муниципальном округе составила 12%, количество преступлений, совершенных на улицах в 2024 году сократилось на 53,1%.

Основное мероприятие 10. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального округа». Задача - совершенствование деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального округа в сфере обеспечения общественной безопасности граждан на территории муниципального округа. Предусматривает проведение 9 мероприятий (П.П.10.1-10.9. Приложения 4).

П.10.1. Информирование населения муниципального округа по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма, повышения правовой культуры населения. В 2024 году проводилось информирование населения об ответственности за совершенные деяния террористической и экстремистской направленности.

П.10.2. Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей (приобретение арочных металл детекторов, переносных металлических конструкций для ограждения по периметру). С целью обеспечения безопасности, в период проведения культурно – массовых, общественно - политических мероприятий, в администрации муниципального округа в достаточном количестве имеются метало детекторы и конструкции ограждения по периметру.

П.10.3. Профилактика нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции на территории муниципального округа. В результате проведения совместных с отделом МВД России «Степновский» мероприятий, в 2024 году нарушений, зарегистрированных в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, не допущено.

П.10.4. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате проведения мероприятий, в 2024 году не зарегистрировано преступлений с применением оружия, в том числе огнестрельного. На территории округа на 80% снижена регистрация преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

П.10.5. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма и профилактический охват контингентов лиц, подверженных её влиянию, а также граждан, прибывающих с территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей, находящихся в пунктах временного размещения и оставшихся на постоянное проживание в муниципальном округе. В 2024 году граждане, прибывшие с территорий Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской, Херсонской областей на территории муниципального округа не проживали.

П.10.6. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных конфликтов. В 2024 году на территории муниципального округа межнациональных и межконфессиональных конфликтов зарегистрировано не было.

П. 10.7. Проведение конкурса рисунков на антитеррористическую тематику «Молодёжь против террора». С целью профилактики терроризма и экстремизма, проведен конкурс рисунков на антитеррористическую тематику «Молодёжь против террора». На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 7 тысяч рублей. В конкурсе приняли участие более 30 жителей округа. Победители награждены дипломами и ценными подарками.

10.8. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма. Проведена закупка сувенирной продукции с антитеррористической символикой, которая была распространена среди молодежи округа. В образовательных учреждениях проведены лекции на антитеррористическую тематику. На проведение мероприятия из бюджета муниципального округа выделено 5,26 тысяч рублей, из бюджета Ставропольского края выделено 100,00 тыс. рублей. В 2024 году преступлений экстремистской и террористической направленности на территории муниципального округа зарегистрировано не было.

10.9. Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости в муниципальных общеобразовательных организациях (установка ограждения по периметру). Образовательные организации округа обеспечены антитеррористической защищенностью, но ограждение по периметру требует реконструкции.

3. О реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования и молодёжной политики», утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 919.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчётный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач Основных мероприятий и достижение целей Программы.

Программа включает 7 основных мероприятий:

1.	Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» включает 7 мероприятий, на реализацию которых в 2024 году утверждено сводной бюджетной росписью 99 049 134,50 руб., в том числе за счёт средств краевого бюджета –38 349 188,30 руб., местного бюджета –60 699 946,20 руб.	В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений составили 109 980 256,38 руб. в том числе:

- краевой бюджет увеличен на 13 805 198,28 руб. и составил 52154386,58 руб.;

-местный бюджет уменьшен на 2 874 076,40 руб. и составил 57825869,80 руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились из средств краевого бюджета – 51223741,82 руб. и средств местного бюджета – 57162792,38 руб., что, в общем, составило 108386534,20 руб. или 98,55 % от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

По состоянию на 31.12.2024 года сеть учреждений дошкольного образования включает в себя 9 дошкольных образовательных учреждений с общей численностью детей – 802.

На решение задачи по созданию в системе дошкольного образования Степновского муниципального округа Ставропольского края равных стартовых возможностей получения доступного и качественного образования были направлены следующие меры:

- обеспечен показатель 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте 1-7 лет;

-  в 2024 году численность детей в 2 группах кратковременного пребывания 40 человека.

Актуальный спрос на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения равен 0.

Обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому в 2024 году не осуществлялся из-за отсутствия запроса родителей при обеспечении 100 % доступности вышеназванной услуги.

В течении 2024 года производилось возмещение части родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (493 чел.).

Достигнуты следующие результаты:

- доля детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составила 51.4 %;

- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения, составила 0 человек;

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому, составила 0 %;

- доля лиц с высшим профессиональным образованием к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений округа составила 51 %.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) были предоставлены в полном объёме. В 2024 году социальными выплатами пользовалось 190 получателей из них: 57 педагогический работник дошкольных учреждений, 21 педагогических работников, вышедших на пенсию и 112 получателей, являющихся членами семьи педагогических работников.

Компенсационные выплаты части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования были предоставлены всем родителям, сдавшим документы в отчётном году в полном объёме.

2.	Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя 13 мероприятий, на реализацию которых в 2024 году утверждено сводной бюджетной росписью 277 885 390,81 руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета –25 728 834,75 руб., краевого бюджета – 151 788 606,23 руб., местного бюджета – 100 367 949,83 рублей.

В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений составили 305 214 482,19 руб. в том числе:

- федеральный бюджет увеличен на 9 336 953,00 рублей и составил 35 065 787,75 руб.;

- краевой бюджет увеличен на 14 651 992,21 руб. и составил 166 440 598,44 руб.;

- местный бюджет увеличен на 3 340146,17 рублей и составил 103 708 096 руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились из средств федерального бюджета – 33 061 961,64 руб., краевого бюджета – 163 577 031,81 руб., местного бюджета – 102 296 297,42 руб., что, в общем, составило 298 935 290,87 руб. или 97,91 % от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

На конец 2024 года в округе функционировали 10 общеобразовательных учреждений (2292 обучающихся): 8 средних (2218 обучающихся) и 2 основных (74 обучающихся).

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей, обучающихся в соответствии потребностям личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала работников образования.

В отчётный период управлением образования, общеобразовательными учреждениями осуществлялся мониторинг, целью которого было отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам, выявление недостатков в работе педагогического коллектива и пути решения возникших проблем.

На сегодняшний день показатель качества обученности обучающихся был и остаётся первым и основным при оценке эффективности деятельности общеобразовательного учреждения. По итогам 2023/24 учебного года (без учёта государственной итоговой аттестации) показатель качества знаний по округу на конец года составил 31,6 %, уровень обученности за 2023/24 учебный год составил 97,6 %.

По итогам 2023/2024 учебного года из 224 выпускников 9-классов аттестаты получили 224 участника (100 %), из них 6 с отличием (2,68 %).

168 учащихся (7,8 %) завершили учебный год на «отлично» (АППГ – 152 отличников и составил 6,3 %), хорошистов – 818 (34,4 %) (АППГ – 843 чел. и составил 34,7 %).

В 2023/2024 учебном году все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании (АППГ - 76 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, что составило 100 % от общего количества допущенных к ГИА).

По итогам 2023/24 учебного года, на основании данных об успеваемости за 2022/23 и 2023/24 учебные годы, результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году, за проявленные способности и прилежание в обучении, в соответствии с Положением «О поощрении золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» или серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении», утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 июня 2014 г. № 316, 10 выпускников 11 класса из МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы, МОУ СОШ № 3 им. Г.И. Буслова, с. Богдановка, МОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова, пос. Верхнестепной, награждены золотой медалью «За особые успехи в обучении», что составило 12,5 % от выпуска и 3 выпускника из МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы, МОУ СОШ № 6, с. Ольгино серебряной медалью «За особые успехи в обучении», что составило 3,75 %.

В 2024 году в соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2023 г. № 867 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 546» и от 29 сентября 2023 года № 730 «Об утверждении Порядка и условий выдачи медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней» 7 выпускников стали обладателями аттестата с отличием красного цвета и медали I степени (8,8 %) и 6 выпускников стали обладателями аттестата с отличием голубого цвета и медали II степени (7,5 %).

Самый высокий балл ЕГЭ по округу из обязательных предметов - по русскому языку – 97 балла (АППГ - 93 баллов). Наибольший средний балл из предметов по выбору по обществознанию – 94 балла (АППГ по химии – 95 б.).

В 2024 году более 90 баллов участники набрали по следующим учебным предметам: «Русский язык», «Математика (профильный уровень), «Обществознание».

От 80 до 100 баллов набрали – 8 выпускников по русскому языку, химии, истории, обществознанию, математике профильного уровня.

Совокупный средний балл по всем экзаменам в округе – 42,7 балла.

В 2024 году по 4 предметам средний балл превысил результаты прошлого года по: математике профильного уровня, истории, обществознанию, английскому языку.

В 2024 году особое внимание уделялось повышению качества общего образования через создание современных условий обучения, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2024 году были открыты три центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базах МОУ СОШ № 3, им. Г.И. Буслова, с. Богдановка, МОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова, пос. Верхнестепной, МОУ СОШ № 7, с. Варениковское.

Одним из направлений работы с одарёнными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учёбу, является олимпиадное движение.

В текущем учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, который был проведён в ноябре - декабре 2024 года, приняли участие 564 обучающихся. Решением жюри определено 36 победителя и 67 призёров муниципального этапа, из них 18 человек примет участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.

23 обучающихся 4-х классов, приняли участие в финале краевой комплексной олимпиады «Старт», целью которой был поиск одарённых детей, развития мотивации выпускников начальной школы к дальнейшему совершенствованию знаний. Также в отчётный период учащиеся общеобразовательных учреждений Степновского муниципального округа принимали активное участие:

16 обучающихся общеобразовательных учреждений приняли участие в региональном этапе «Всероссийского конкурса сочинений в 2024 году».

обучающихся общеобразовательных учреждений и 1 педагог приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 2024»

10 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе краевой олимпиады по финансовой грамотности для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений Степновского муниципального округа Ставропольского края, 3 обучающихся (МОУ СОШ № 5, с. Соломенское, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы, МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное) заняли призовые места в региональном этапе.

15 обучающихся приняли участие в региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», 3 обучающихся приняли участие в финале.

3 команды обучающихся МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное, МОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова, пос. Верхнестепной и МОУ СОШ № 5  с. Соломенское приняли участие в муниципальном этапе краевого турнира-конкурса «Квадратура круга», по результатам которого обучающиеся МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное стали победителями и приняли участие в финале.

Доля призёров, победителей, лауреатов, краевых форумов, слётов, фестивалей и других мероприятий по различным направленностям в общем числе принявших участие составила 8%. Значение показателя увеличилось на 1 % за счёт повышения уровня мотивации обучающихся к участию в мероприятиях различного направления и уровня, а также из-за увеличения и многообразия самих мероприятий.

Значительная роль в выявлении и педагогическом сопровождении одарённых детей принадлежит совместной деятельности общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования детей, интеграции общего и дополнительного образования в рамках единого обще районного воспитательного пространства.

Важнейшим направлением деятельности по реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья стало создание вариативных условий в образовательных учреждениях округа.

В общеобразовательных школах округа на 31 декабря 2024 года банк данных содержит сведения о 90 детях с ОВЗ, в том числе и детях – инвалидах 70 детей, из них детей-инвалидов со статусом ОВЗ 35 детей.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» для 4 детей-инвалидов (МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко), находящихся на индивидуальном обучении на дому, организовано дистанционное обучение, которое осуществляется педагогами МОУ СОШ № 1им. П.И. Николаенко, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко на основании учебного плана для организации индивидуального обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Для инклюзивного образования детей-инвалидов создана универсальная без барьерная среда в образовательных учреждениях округа, которые оснащены специальными средствами для организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В общеобразовательных школах округа на 31 декабря 2024 года банк данных содержит сведения о 90 детях с ОВЗ, в том числе и детях – инвалидах 70 детей, из них детей-инвалидов со статусом ОВЗ -  35 детей.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» для 4 детей-инвалидов (МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко), находящихся на индивидуальном обучении на дому, организовано дистанционное обучение, которое осуществляется педагогами МОУ СОШ № 1им. П.И. Николаенко, МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко на основании учебного плана для организации индивидуального обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Для инклюзивного образования детей-инвалидов создана универсальная без барьерная среда в образовательных учреждениях округа, которые оснащены специальными средствами для организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Организована работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ посредством психолого-педагогических консилиумов школ, проведения индивидуальных коррекционных занятий, разработки адаптивных программ обучения детей с ОВЗ, проведения индивидуальной диагностики детей с ОВЗ, консультативной деятельности с родителями и педагогами.

Численность кадрового состава, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ и инвалидностью в системе образования, составило 19 человек, из них педагоги-психологи 10 человек, учителя-логопеды 3 человека, социальные педагоги 6 человек.

Численность кадрового состава, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ и инвалидностью в системе образования, составило 19 человек, из них педагоги-психологи 10 человек, учителя-логопеды 3 человека, социальные педагоги 6 человек.

В 2024 году доля лиц с высшим профессиональным образованием к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений округа составила 85 %.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) были предоставлены в полном объёме. В 2024 году социальными выплатами пользовалось 503 получателей из них: 170 педагогических работников общего образования, 44 педагогических работников, вышедших на пенсию и 289 получателя являющихся членами семьи педагогических работников.

Также были предоставлены 15 получателям меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности из них: 7 библиотекарей, 1 библиотекарь, вышедший на пенсию и 7 членов семьи библиотекарей.

3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования и молодёжной политики» включает 4 мероприятия, на реализацию которых в 2024 году утверждено сводной бюджетной росписью – 14 746 662,62 руб., в том числе: краевого бюджета – 538 822,62 руб., местного бюджета – 14 207 840,00 руб.

В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений составили 17 670 598,92 руб. в том числе:

- краевой бюджет составил 538 822,62 руб.,

- местный бюджет увеличен на 2 923 936,30 руб. и составил 17 131 776,30 руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились из средств краевого бюджета – 538822,62 руб., местного бюджета – 17 131 776,30 руб., что, в общем, составило 17 670 598,92 руб. или 100 % от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

МУ ДО «ЦВР МП» оказывает услуги дополнительного образования, как для детской категории жителей округа, так и взрослой, общий обхват в учреждении дополнительного образования составляет 870 человек.

Проведение мероприятий по молодёжной политике.

В 2024 году было проведено более 190 мероприятий, акций, конкурсов направленных на: развитие волонтёрского движения на территории СМО СК, гражданско-патриотического воспитания, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде, поддержку талантливой и инициативной молодёжи, развитие художественного творчества молодёжи СМО СК, а также экологическое воспитание. В данных мероприятиях непосредственное участие приняли более 6000 человек, в мероприятиях на постоянной основе более 200 волонтёров.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) были предоставлены в полном объёме. В 2024 году социальными выплатами пользовалось 40 получателя из них: 14 педагогических работников дополнительного образования и 26 получатель, являющийся членом семьи педагогических работников.

4. Основное мероприятие «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» включает 1 мероприятие, на реализацию которого в 2024 году утверждено сводной бюджетной росписью – 710,00 тыс. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета – 710,00 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений остались неизменны и составили 710,00 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились средств местного бюджета – 702 567,01 руб., что 98,95% от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

В соответствии с перечнем массовых социально-значимых мероприятий проведено более 60 мероприятий. В мероприятиях приняло участие более 2500 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Степновского муниципального округа. Доля обучающихся образовательных учреждений, принимающих непосредственное участие в мероприятиях по учебно – воспитательной работе составила 76,5%. Увеличилось количество мероприятий, проводимых для школьников дистанционно, в режиме онлайн, что позволяет привлечь большее количество участников, а также увеличение количества проектов разной направленности, что сыграло положительную роль на увеличение количество участников в мероприятиях по учебно – воспитательной работе.

5. Основное мероприятие «Проведение оздоровительной кампании детей» включает 2 мероприятия, на реализацию которых в 2024 году утверждено сводной бюджетной росписью 3 603 594,49 рублей, в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 2 288 846,49 руб.  и местного бюджета – 1 314 748,00 рублей.

В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений составили 3 271 046,20 20 руб. в том числе:

- краевой бюджет уменьшен на 307 828,29 рублей и составил 1 981 018,20 руб.,

- местный бюджет уменьшен на 24 720,00 руб. и составил 1 290 028,00 руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились из средств краевого бюджета – 1968046,39 руб., местного бюджета – 1280594,03 руб., что, в общем, составило 3 248 640,42 руб. или 99,31 % от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

Летняя оздоровительная кампания в Степновском муниципальном округе проводилась согласно следующим нормативно правовым актам:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Законом Ставропольского края от 24 декабря 2021 г. № 132–кз «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае»;

- Законом Ставропольского края от 27 декабря 2021 г. № 136–кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

- приказом министерства образования Ставропольского края от 14 марта 2024 года № 415–пр. «О проведении летней оздоровительной кампании в Ставропольском крае в 2024 году»;

- приказом министерства образования Ставропольского края от 28 февраля 2024 года № 300-пр «О внесении изменений в Значения показателей, используемых для расчёта субвенции на обеспечение отдыха и оздоровление детей, утверждённые приказом министерства образования Ставропольского края от 02 марта 2022 г. № 330–пр. «Об отдельных вопросах обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае»;

- постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 21 февраля 2024 г. № 86 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»;

- распоряжением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 15 марта 2024 г. № 61-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Степновском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году»;

- приказом управления образования администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 15 марта 2024 г. № 140 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Степновском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году».

Согласно реестра организаций отдыха и оздоровления детей Степновского муниципального округа Ставропольского края и сроков потоков в лагерях отдыха дневного пребывания детей в период летних каникул (далее – лагерь дневного пребывания):

в июне – были организованы 7 лагерей дневного пребывания с 03.06.2024 г. по 24.06.2024 г. на базе общеобразовательных учреждений с охватом 307 человек;

в июле – были организованы 9 лагерей дневного пребывания:

7 лагерей дневного пребывания с 01.07.2024 г. по 21.07.2024 г. на базе общеобразовательных учреждений, 1 лагерь на базе МУ ЦВР с 01.07.2024 г. по 21.07.2024 г. и 1 лагерь на базе ГКУСО «Степновский СРЦН», с 01.07.2024 г. по 24.07.2024 г., с общим охватом 443 человек;

в августе -  были организованны 2 лагеря дневного пребывания с 25.07.2023 г. по 14.08.2024 г. на базе на базе общеобразовательного учреждения и на базе МУ ЦВР с охватом 65 человек.

Общий охват лагерей с дневным пребыванием: 815 человек.

Также работали площадки по месту жительства в с. Иргаклы и х. Восточном с охватом 40 человек в 2 смены.

Общий охват детей в летний период организованным отдыхом в лагерях Степновского МО составил: 855 человек.

Согласно плана работы составляются краткосрочные программы воспитания на период проведения смен. Во второй смене 2024 года реализованы программы по направлениям: «Орлята России», «Движение Первых», «ПДД», «Экологическая», «Художественная», «Спортивно – Оздоровительная».

В течении летней кампании 2024 года, обучающиеся округа, отдыхали в загородных лагерях: лагерь «Звёздный», ст. Курская, лагерь «Радуга», г. Георгиевск, лагерь «Патриот», с. Новоселицкое, лагерь «Гренада», г. Невинномысск.

Трудовой деятельностью через территориальный центр занятости населения первого уровня Нефтекумского, Курского, Советского и Степновского муниципальных округов были охвачены 100 несовершеннолетних.

Всеми учреждениями получены санитарно – эпидемиологические заключения. Внесены изменения в краевой реестр лагерей Ставропольского края.

Одним из главных направлений работы в ЛОК является безопасность детей. Образовательными учреждениями готовится план безопасности, куда вносят мероприятия по безопасности, недопущению правонарушений учащимися, профилактики КГЛ, соблюдению личной гигиены и здорового образа жизни.

Несовершеннолетние пришкольных лагерей посещали дома культуры и библиотеки. Сотрудниками досуговых центров были проведены различные мероприятия: «Путешествие на зелёную планету», «Мультфильмы приглашают в гости», «Здравствуй лето», «Сказочный мир», «В гостях у Пушкина», «День симпатий» и т.д. Работники МУК «ДК проводили дискотеки, организовали просмотры художественных фильмов и мультфильмов.

Дети также посещали сельские кинозалы, где смотрели новинки мультфильмов, были организованны экскурсии в отделения надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по Советскому городскому округу, Курскому и Степновскому округам).

В рамках популяризации здорового образа жизни проводились мероприятия по оздоровлению, утренняя зарядка, игры на свежем воздухе, соблюдение гигиенических правил, навыков чистоты территории лагеря, личных вещей: «Весёлые старты», «Меры доврачебной помощи», «Шуточная олимпиада», «Мальчишки и девчонки», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», малая спартакиада «Мы за здоровый образ жизни», «Если хочешь быть здоров - закаляйся», «Как беречь свои глаза?», «Зачем нужно чистить зубы?», «Зачем носить панаму?», «Зачем мы делаем зарядку?», «О болезнях грязных рук», спортивно - игровая программа «Поляна здоровья».

С целью профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций по охране жизни детей были проведены:

- инструктажи: «Правила поведения в лагере», «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при прогулках, походах, экскурсиях», «Правила при поездках в автотранспорте», «Об охране жизни и здоровья при проведении спортивных игр», «Правила поведения на воде», «Безопасность на дороге и в транспорте», «Правила пожарной безопасности», «Безопасность в доме», «Терроризм. Антитеррор», «Профилактика КГЛ», «О ядовитых грибах и растениях».

Также были проведены такие мероприятия как:

- конкурс рисунков на асфальте «Моя малая Родина»,

- игра «Занимательная экономика»,

- изготовление поделки из бумаги ко Дню России,

- Спортивный праздник «Спортивный калейдоскоп»,

- викторина по сказкам А.С'. Пушкина и русском языке,

- Игра - путешествие «По стране сказок»,

- Викторина по пожарной безопасности,

- Квест «Сто друзей»,

- Создание экологического постера и его защита,

- Квест-игра «В поисках клада»,

- Конкурсная программа «Плюшки-помпушки»,

- Презентация альбома «Наше лучшее лето»,

- Литературное путешествие «Война на страницах книг»,

- Комплекс спортивных игр «Спортивная солянка»,

- Спортивно-стратегическая игра «Лазертаг» и т.д.

Во всех пришкольных лагерях Степновского муниципального округа в рамках единого дня профилактики наркомании «Имею право знать» прошли мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Ребята разработали плакаты, пропагандирующие ЗОЖ. Проведены беседы по темам: «Беда, которую несут наркотики», «Предупреждён – значит вооружён», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».

Пришкольные лагеря также посетила мобильная профилактическая группа с участием сотрудников ГДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России «Степновский», которая провела профилактические беседы на темы: «От шалости до правонарушения один шаг», «Каникулы без ДТП».

Во всех лагерях прошли дни единых действий:

- 6 июня Пушкинский день и день русского языка;

- 12 июня день России;

- 22 июня день памяти и скорби;

- 8 июля «День семьи, любви и верности»;

- 14 августа «День физкультурника».

Ежедневно в штабах лагерей для более осознанного восприятия своей деятельности под руководством начальников лагерей, при содействии воспитателей подводились итоги прошедшего дня, оговаривались мероприятия следующего дня.

Начальниками лагерей проведены беседы с родителями о создании максимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждения заболеваемости и травматизма, о необходимости наличия страховки от несчастных случаев при направлении ребёнка в организации детского отдыха.

6. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» включает 3 мероприятия, на реализацию которых в 2024 году в сводной бюджетной запланированы не были.

В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений составили 9 254 027, руб. в том числе:

- краевой бюджет увеличен на 8 946 950,31 руб. и составил 8 946 950,31 руб.;

- местный бюджет увеличен на 307 077,04 руб. и составил 307 077,04 руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились из средств краевого бюджета – 5 728 601,85 руб., местного бюджета – 137 690,28 руб., что, в общем, составило 5 866 292,13 руб. или 63,39 % от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

На основании соглашения № 48 между Министерством образования Ставропольского края и администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Степновского муниципального округа Ставропольского края Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) от 3 февраля 2023 года субсидия предоставляется на завершение капитального ремонта здания в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко», с. Степное ул. Октябрьская 4, Степновского муниципального округа Ставропольского края, денежные средства исполнены в сумме 3 890 608,13 рублей, из них: средства краевого бюджета – 3 851 702,05 рублей, средства местного бюджета – 38906,08 рубля.

На основании соглашения от 03 февраля 2023 г. № 07552000-1-2022-016 между министерством образования Ставропольского края и администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Степновского муниципального округа Ставропольского края в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)», направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы ставропольского края «Развитие образования» субсидия предоставляется на проведение мероприятий по капитальному ремонту и оснащению в муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко", с. Степное, ул. Октябрьская 4, Степновского муниципального округа Ставропольского края, выделенные денежные средства исполнены в сумме 5 866292,13 рублей, из них: средства краевого бюджета – 5 728 601,85 рубля, средства местного бюджета – 137 690,28 рублей или 63,39 процента от плановых назначений.

Основное мероприятие 7.  «Обеспечение реализации Программы и об-щепрограммные мероприятия» включает 7 мероприятий, на реализацию которых в 2024 году утверждено сводной бюджетной росписью – 18 574 274,89 рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета –968 174,89 рублей, местного бюджета –17 606 100,00 рублей.

В соответствии с бюджетной росписью лимиты бюджетных обязательств с учётом изменений составили 19 233 913,98 руб. в том числе:

- краевой бюджет увеличен на 67 692,02 руб. и составил 1 035 866,91 руб.,

- местный бюджет увеличен на 591 947,07 руб. и составил 18 198 047,07 руб.

Кассовые расходы за 2024 год сложились из средств краевого бюджета – 994 804,68 руб., местного бюджета – 18 092 273,04 руб., что, в общем, составило 19 087 077,72 руб. или 99,24 % от лимитов бюджетных обязательств с учётом изменений.

С 2021 года Ставропольский край является участником пилотного проекта по воспитательной работе. В 2022 году 6 общеобразовательных учреждений Степновского муниципального округа принимали участие в данном проекте: МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное; МОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Терещенко, с. Иргаклы; МОУ СОШ № 3 им. Г.И. Буслова, с. Богдановка; МОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова; МОУ СОШ № 5, с. Соломенское и МОУ СОШ         № 6, с. Ольгино. В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях Степновского муниципального округа проходит успешная реализация проект «Навигаторы детства», в рамках которого работают 10 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями осуществляли свою деятельность непосредственно в как своих школах, так и за их пределами, обеспечивая взаимодействие участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодёжными общественными объединения-ми, родительскими комитетами), осуществляли индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями).

Советники активно взаимодействуют с педагогами-организаторами классными руководителями школы, помогают им «обновить» воспитательную работу. Они являются проводниками федеральных проектов и навигаторами по детским и молодёжным общественным организациям: «Юнармия», «Орлята России», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых", «Большая перемена». Советники помогают детям, руководителям детских общественных организаций, педагогам-организаторам и классным руководителям, как навигаторы, сориентироваться в этом многообразии и выбрать те возможности, которые лучше всего подойдут для личностного развития и гражданской активности детей.

4. О реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 931 (далее - Программа).

1) Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач основных мероприятий и достижение целей Программы.

Целями Программы являются:

1. Улучшение культурно-досуговой деятельности посредством развития единого культурного пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Сохранение культурного и исторического наследия муниципального округа.

Программа включает в себя 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Развитие культурно – досуговой деятельности» задачами которого является:

- сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие самодеятельного народного и художественного творчества, поддержка и развитие культурного и духовного потенциала населения округа;

В 2024 году количество клубных формирований составило 153. Численность участников клубных формирований составило 2037 человек, что на 23 человека меньше показателя Программы. Это связано с тем, что в двух учреждениях культуры округа произошло увольнение сотрудников:

- муниципальное учреждение культуры Степновского муниципального округа Ставропольского края «Центральный Дом культуры» - хореограф;

- муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Союз», пос. Верхнестепной Степновского муниципального округа Ставропольского края - руководитель кружка (направление – танцы).

В связи с отсутствием специалистов эти должности на конец 2024 года были вакантными.

Показатель по количеству клубных формирований выполнен.

Отклонение показателя по количеству участников клубных формирований на 3 пункта в сторону уменьшения обусловлено общим оттоком населения.

Ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы работников учреждений культуры. Мониторинг осуществлялся соответственно методике расчета, представленной министерством культуры Ставропольского края, и представлялся по Приложению № 5 «Информация о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры и образования в сфере культуры с разделением на учреждения регионального и муниципального ведения» (без учета заработной платы внешних совместителей).

В 2024 году средняя заработная плата работников учреждений культуры (без учета МУДО «Детская школа искусств») составила – 37 890,1 руб., что соответствует 96,2 % к целевому показателю по региону. Средняя заработная плата работников МУДО «Детская школа искусств» составила 41 502,1 руб., соотношение к целевому показателю – 105,3 %; из них педагогические работники – 38 380,6 руб., соотношение к целевому показателю – 97,4 %. При целевом средне краевом показателе 39 392,5 руб.

Результат: показатели решения задач Программы выполнены не в полном объеме.

Основное мероприятие 2. «Развитие библиотечной деятельности» задачей которого является обеспечение широкого доступа жителей округа к культурным ценностям.

В 2024 году количество посещений библиотек составило 108458 единиц. Отклонение от плановых значений в сторону увеличения на 1480 пунктов обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий и увеличением числа их посещений

Доля населения, охваченного библиотечным обслуживанием составила 49,4 % при планируемых 48,2 %.

Ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы работников МУК «ЦБС». Средняя заработная плата работников МУК «ЦБС» - 36 623,6 руб., соотношение к целевому показателю – 93 %.

Результат: показатели решения задач Программы выполнены.

Основное мероприятие 3. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» задачей которого является повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению.

В 2024 года количество обучающихся в МУДО «Детская школа искусств» составило 192 чел. Общее количество детей в округе в возрасте от 5 до 18 лет в 2023 году составило 4756 чел.

В отчетном году доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся МУДО «Детская школа искусств» составила – 82 %. Из 192 учащихся, в 2024 году в конкурсах и фестивалях приняло участие 158 человек.

В 2024 году средняя заработная плата педагогических работников МУДО «Детская школа искусств» составила – 38 380,6 руб., соотношение к целевому показателю – 96,2 %.

В целях мер соц. поддержки педагогическим работникам МУДО «Школа искусств» выплачено 250,0 тыс. руб.

Результат: показатели решения задачи Программы выполнены.

Основное мероприятие 4. «Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры» задачей которого является улучшение технического состояния зданий (помещений), ресурсного обеспечения учреждений культуры

Финансирование комплектования книжного фонда в 2024 году осуществлялось за счет краевого, районного и федерального бюджетов: 109,1 тыс. руб.

местный бюджет – 5,4 тыс. руб.,

краевой бюджет – 27,3 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 76,4 тыс. руб.

Приобретено – 462 экз. книг.

Всего в 2024 году получено новых поступлений – 1011 экз. книг и брошюр на сумму 108,9 тыс. руб., что составило –1,6% от стоимости общего книжного фонда.

В 2024 году проведено 2440 мероприятия в режиме офлайн, что по сравнению с 2023 годом (2402) увеличилось на 38 мероприятий, в том числе для детей до 14 лет 1343 мероприятия, для молодежи – 676 мероприятия. Всего мероприятия посетило 172152 человек, что на 15 650 человек больше по сравнению с показателями 2032 года (156502 человек).

Из общего числа мероприятий 54 проведено на платной основе, что на 5 мероприятий больше, чем в 2023 году (49), всего платные мероприятия в 2024 году посетило 2037 человек, что на 607 человек больше показателя 2023 года (1430 человек). Из общего числа мероприятий 49 проведено на платной основе, что на 20 мероприятий больше, чем в 2021 году (29), всего платные мероприятия посетило 1430 человек.

В целом за 2024 год поступления финансовых средств в учреждения культуры района составило 79797,1тыс. рублей. Источниками поступления являлись: ассигнования бюджетов учредителей, краевой бюджет, федеральный бюджет, спонсорская помощь, доходы от платных услуг (работ). Основная статья расходования – выплата заработной платы работникам культуры.

На сумму 3409,7 тыс. рублей в учреждениях культуры было в 2024 году была улучшена материально-техническая база, из них

- субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края и средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах Ставропольского края с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на сумму 1793,5тыс. руб.;

- субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»: государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края в сумме лучшее учреждение культуры– 101,0 тыс. руб;

- субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставро-польского края в рамках реализации государственной программы Ставрополь-ского края «Сохранение и развитие культуры» - 109,1 тыс. руб.

МУДО «Детская школа искусств»: всего приобретено оборудование на сумму 374,6 тыс. рублей. из них приобретено:

мебель (шкаф, стеллаж, стол, вешалка) – 61,1 тыс. руб.;

системный блок, монитор – 130,8 тыс. руб.;

оборудование, техника (стиральная машина, утюг, швейная машина с овер-локом, экструдер) – 182,7 тыс. руб.;

МУК «ЦБС» всего приобретено оборудование и книги на сумму 179,8 тыс. руб. в том числе из краевого бюджета – 27,3 тыс. рублей, из федерального бюджета – 76,4 тыс. руб.:

книги (262 экз.) – 109,1 тыс. руб.;

мебель и техника (стулья, банкетки, системный блок, монитор) – 70,7 тыс. руб.

МУК «ДК «Горизонт» приобретено оборудование на сумму 732,6 тыс. руб из них из федерального бюджета – 569,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 29,9 тыс. руб.:

световое оборудование – 107,0 тыс. руб.;

компьютерное оборудование – 210,0 тыс. руб.;

звуковое оборудование –307,0 тыс. руб.,

радиотелефон – 7,5 тыс. руб.;

оборудование (швейная машинка, отпариватель) – 19,3 тыс. руб;

мебель (шкафы, стулья, стол) – 56,9 тыс. руб.;

костюмы сценические – 24,9 тыс. руб.

МУК «ДК с. Иргаклы» приобретено оборудование на сумму 438,1 тыс. них из федерального бюджета – 100,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 1,0 тыс. руб.:

оргтехника (системный блок, компьютер в сборе) – 106,3 тыс. руб.;

батарея для кинооборудования – 65,7 тыс. руб.;

мебель – 266,1 тыс. руб.

МУК «ДК «Родина» приобретено оборудование на сумму 87,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета:

ноутбук – 40,9 тыс. руб.;

вокальная радиосистема – 31,9 тыс. руб.;

швейная машина электрическая – 10,0 тыс. руб.;

таблички со шрифтом Брайля – 5,0 тыс. руб.

МУК «ЦДК» приобретено оборудование на сумму 1489,0 тыс. рублей в том. числе из федерального бюджета – 1123,5 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 59,2 тыс. руб. от приносящей доход деятельности учреждения – 4,0 тыс. руб.:

акустическая система (комплект) – 725,7 тыс. руб.;

усилитель (2шт.) -189,3,00 руб.;

цифровой микшерный пульт– 330,0 тыс. руб.;

костюм «Дед Мороз» и «Снегурочка» 2 шт. – 55,2тыс. руб.;

- ель новогодняя 2 шт. – 41,8 тыс. руб.;

- радиотелефон – 4,0 тыс. руб. (от приносящей доход деятельности);

- комплект офисной мебели – 70,0тыс. руб.;

- системный блок – 73,0 тыс. руб.

МУК «ДК «Союз» приобретено оборудование на сумму 107,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета:

- мебель (стол письменный, стулья (11 шт.), стол журнальный, банкетки           (3 шт.), шкаф, вешалки) – 52,8 тыс. руб.;

- системный блок – 55,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт (реконструкция) зданий учреждений культуры не осуществлялся. В настоящее время в оперативном управлении учреждений культуры находится 14 зданий, 4 из них (28,5%) требуют капитального ремонта.

Результат: показатели решения задачи Программы выполнены.

Капитальный ремонт зданий учреждений культуры не осуществлялся в связи с отсутствием финансирования. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п, изготовлена проектная документация на проведение капитального ремонта зданий: МУК «Центральный Дом культуры», МУК «ДК «Горизонт». В 2023 году была актуализирована проектно-сметная документация на проведения ремонта здания МУК «Центральный дом культуры», в настоящее время указанная документация прошла государственную экспертизу. В 2024 МУК «ЦБС» (детская библиотека) был проведен текущий ремонт полов в читальном зале на сумму 233,8 тыс. руб. В филиале МУК «Дома культуры «Союз» - Дом культуры с. Соломенское произведен ремонт кровли на сумму – 50,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 5. «Организация и проведение культурно – массовых мероприятий» задачей которого является расширение объемов и видов услуг, предоставляемых населению округа, формирование положительного имиджа округа.

В 2024 году проведено 2440 мероприятия в режиме офлайн, что по сравнению с 2023 годом (2402) увеличилось на 38 мероприятий, в том числе для детей до 14 лет 1343 мероприятия, для молодежи – 676 мероприятия. Всего мероприятия посетило 172152 человек, что на 15 650 человек больше по сравнению с показателями 2032 года (156502 человек).

Из общего числа мероприятий 54 проведено на платной основе, что на 5 мероприятий больше, чем в 2023 году (49), всего платные мероприятия в 2024 году посетило 2316 человек, что на 886 человек больше показателя 2023 года (1430 человек).

Из общего числа мероприятий 54 проведено на платной основе, что на 5 мероприятий больше, чем в 2023 году (49), всего платные мероприятия в 2024 году посетило 2316 человек, что на 886 человек больше показателя 2023 года (1430 человек). Отклонение показателя на 0,5 пункта от целевого в сторону уменьшения связан с увеличением числа посещений бесплатных мероприятий и изменением целевой аудитории платных мероприятий в связи с внедрением программы «Пушкинская карта».

Результат: показатель выполнен частично, отклонение на 0,5 пунктов в сторону уменьшения.

Основное мероприятие 6: «Сохранение и использование объектов культурного наследия и иных памятников истории и культуры»

В настоящее время из 12 объектов культурного наследия, расположенных на территории округа. Оформлены в муниципальную собственность 6, из них 2 объекта требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. В бюджете Степновского округа на 2024 год не было предусмотрено средств на проведение таких работ. Потребность направлена в адрес Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Из 12 объектов культурного наследия, расположенных на территории округа, 6 оформлены в собственность округа. Низкий процент оформленных в собственность округа объектов культурного наследия связан с недостаточным финансированием проведения инженерно-изыскательских и кадастровых работ.  Инициация проведения кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (в частности объектов культурного наследия) не входит в полномочия отдела культуры. Потребность доведена до сведения главы округа.

Результат: показатель выполнен не в полном объеме.

Основное мероприятие 7: «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия», целью которого являются:

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления;

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.

Плановые назначения отдела культуры на 2024 год утверждены в сумме 5434,43 тыс. рублей. Исполнение составило 5362,89 тыс. рублей, что в процентном отношении составляет 98,68 % к плановым назначениям.

В течение 2024 года были произведены следующие расходы по разделам и подразделам функциональной структуры бюджетной классификации:

- оплату труда – 3547,20 тыс. рублей;

- начисление на оплату труда – 1062,80 тыс. рублей;

Результат: мероприятие не связано ни с одним показателем, заработная плата сотрудникам, а также обязательства по оплате договоров исполнялись своевременно.

2) Перечень мероприятий Основных мероприятий Программы и контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации мероприятий указаны в приложении 1 (таблица 14) к настоящему годовому отчету. Все контрольные события выполнены.

3) Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы.

При достижении целей и решении задач Программы осуществлялись меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков. Основными факторами, препятствовавшими достижению поставленных целей и задач, являлось недостаточное финансирование и отсутствие полномочий отдела культуры на инициацию выполнение отдельных видов работ (кадастровых работ в отношении объектов недвижимости)

4) Использование бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение Основных мероприятий Программы.

На реализацию Программы в 2024 году в бюджете Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный округ) было запланировано 80757,83 тыс. рублей.

Дополнительно в течение отчетного периода из различных источников было получено 3962,01 тыс. рублей из них:

средства бюджета округа – 3962,01тыс. рублей;

Таким образом, финансовое обеспечение Программы в 2024 году составило – 84357,06 тыс. рублей.

Использование бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств в разрезе Основных мероприятий Программы приведено в приложениях 2 и 3 (таблицы 11, 12) к настоящему годовому отчету.

5) О достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Основных мероприятий указано в приложении 4 (таблица 13) к настоящему годовому отчету.

6) Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках правового регулирования в отчетном периоде нормативных правовых актов не издавалось.

7) Предложения по дальнейшей реализации Программы

Отдел культуры вносит следующие предложения:

- Активизировать привлечение дополнительных финансовых средств.

5. О реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

Муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Управление муниципальными финансами» * в 2024 году * далее Программа

1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач Основных мероприятий и достижение целей Программы.

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 930.

Целями Программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Степновского муниципального района Ставропольского края (далее – муниципальный округ), повышение качества управления муниципальными финансами муниципального округа.

Программа включает 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края» включает семь мероприятий, которые предусматривают решение следующих задач:

повышение качества организации и исполнения бюджетного процесса в муниципальном округе;

совершенствование бюджетной политики муниципального округа и повышение эффективности использования средств местного бюджета;

организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля муниципального округа;

проведение долговой политики в муниципальном округе;

повышение качества управления муниципальными финансами муниципального округа.

В течение 2024 года финансовым управлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края  осуществлялся ежеквартальный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края мер по реализации решения Совета депутатов Степновского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 32/527-I «О бюджете Степновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Проведение всех этих мероприятий позволило достичь обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, а именно:

увеличить темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года до 111,9 %, что выше запланированного уровня по индикатору на 10,9 процента;

исполнение расходных обязательств муниципального округа до 98,6 %, что выше запланированного уровня по индикатору на 1,6 процента.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений и повышение уровня собираемости платежей в местный бюджет, являются приоритетными направлениями работы финансового управления администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края.

С целью координации деятельности органов местного самоуправления округа, направленной на обеспечение роста поступлений в местный бюджет:

утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Степновского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы, в котором предусматриваются источники увеличения доходной части местного бюджета в отраслевом разрезе;

проведено 5 заседаний межведомственной комиссии при администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов (далее – Комиссия), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- о плане работы межведомственной комиссии при администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края по контролю за поступлением в бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов на 2024 год;

- об итогах работы межведомственной комиссии при администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края по контролю за поступлением в бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов за 2023 год;

- о проведение анализа существующей задолженности физических и юридических лиц, находящихся на территории Степновского района Ставропольского края по уплате налогов в местный бюджет, в том числе по имущественным налогам (налогу на имущества физических лиц и земельному налогу);

- о проведенном анализе поступлений арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности Степновского муниципального округа Ставропольского края, а также арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена;

- об исполнении доходной части местного бюджета на 01.04.2024 года;

- о выполнении показателей Рейтинга муниципальных образований;

- о проведении регулярной инвентаризации и выявлении, а также дальнейшем оформлении в установленном порядке объектов эксплуатиру-ющихся, но не введенных в эксплуатацию;

- о повышения качества администрирования доходов главными администраторами доходов местного бюджета, о снижении недоимки по администрируемым платежам;

- о снижение задолженности по арендной плате за земельные участки собственность, на которые не разграничена по результатам, представленным ГКУ СК «Земельный фонд»;

- о принимаемых мерах, по снижению неформальной занятости населения, легализации «теневой» заработной платы в Степновском районе Ставропольского края;

- о проведении инвентаризации муниципальной казны Степновского муниципального округа Ставропольского края;

- об итогах выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Степновского муниципального округа Ставропольского края Ставропольского края на 2023-2025 годы;

- о проведении инвентаризации муниципального имущества, находящегося в собственности Степновского муниципального округа Ставропольского края и переданного в оперативное управление;

- о проделанной работе по выявлению правообладателей в отношении ранее учтенных объектов недвижимости в рамках реализации Закона № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2025 года увеличение уровня объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет, составило 2 351,03 тыс. рублей или 18,2 процентов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет при годовом плане 194 163,06 тыс. рублей составило 221 685,55 тыс. рублей. Годовые контрольные показатели по сбору налоговых и неналоговых доходов обеспечены на 114,17 %.

В соответствии с Планом  деятельности по контролю финансового управления администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – План) на 2024 год, утвержденным приказом финансового управления администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) от 11 декабря 2023 г. № 41-о, (с учетом изменений, вносимых приказами финансового управления от 03 мая 2024 г. №13) объем проверенных средств составил в сумме 34 402 810,77 рублей.

За 2024 год выявлено нарушений на сумму 844 123,76 рубля, из них:

- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами в сумме 818 708,75 рублей;

- нарушения, связанные с неправомерным списанием горюче-смазочных материалов в сумме 17 381,66 рубль;

- прочие нарушения в сумме 8 033,35 рубля.

В соответствии с постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 10 февраля 2021 года № 36 «Об отдельных вопросах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Степновском муниципальном округе Ставропольского края» на финансовое управление возложены функции по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечение муниципальных нужд Степновского муниципального округа  Ставропольского края.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, банков, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», Порядком осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Степновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 1 марта 2021 г. № 63 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», согласно Планам проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Планам проведения плановых проверок финансовым управлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края, как органом внутреннего муниципального контроля на 2024 год было проведено 11 проверок.

Произведен возврат задолженности по бюджетному кредиту в сумме 2667,00 тыс. рублей согласно графику возврата задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному округу из бюджета Ставропольского края, осуществлялась согласно соглашению от 19 декабря 2022 года № 10-11/1р-2022 о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципального образования Ставропольского края перед Ставропольским краем по бюджетному кредиту, предоставленному муниципальному образованию Степновскому муниципальному округу Ставропольского края  в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджетного кредита от 23 ноября 2022 г. № 10-11/06.

Реализация основного мероприятия 2 «Поддержка инициативных проектов, реализуемых на территории муниципального округа» предусматривает решение задачи по выявлению приоритетных инициативных проектов, обеспечение их финансирования и оптимальной стоимости.

На территории муниципального округа в 2024 году реализовано восемь инициативных проектов в шести населенных пунктах муниципального округа, в том числе: два инициативных проекта в рамках заключенных соглашений между министерством финансов Ставропольского края и администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Степновского муниципального округа Ставропольского края Субсидии на реализацию инициативных проектов (далее – соглашения) и шесть инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования:

1. Благоустройство детской площадки в селе Соломенское Степновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Устройство пешеходной дорожки по ул. Заречная (нечетная сторона от дома № 1а до помещения № 33) в с. Зеленая Роща Степновского муниципального округа Ставропольского края.

3. Приобретение техники, оборудования и инвентаря для благоустройства территории пос. Верхнестепной Степновского муниципального округа Ставропольского края.

4. Ремонт стелы на центральной площади в селе Иргаклы Степновского муниципального округа Ставропольского края.

5. Устройство пешеходной дорожки по ул. Кооперативная (нечетная сторона) в с. Ольгино Степновского муниципального округ Ставропольского края.

6. Устройство гравийной дороги по ул. Почтовая от д. № 3 до пер. Гранзавод, в с. Соломенском Степновского муниципального округа Ставропольского края.

7. Ремонт пешеходной дорожки по ул. Октябрьская от дома № 8 до дома № 60А в с. Степном Степновского муниципального округ Ставропольского края.

8. Устройство пешеходной дорожки по ул. Молодежная в с. Зеленая Роща Степновского муниципального округа Ставропольского края.

Общая стоимость инициативных проектов, реализованных на территории муниципального округа в 2024 году, составила 10 024,78 тыс. рублей

В целях реализации инициативных проектов в рамках заключенных соглашений из краевого бюджета направлены денежные средства в сумме 1 687,58 тыс. рублей, из местного бюджета выделено 723,25 тыс. рублей, средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц составили 279,46 тыс. рублей.

Для реализации инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования из местного бюджета выделено бюджетных ассигнований в сумме 7 097,39 тыс. рублей, средства индивидуальных предпринимателей и физических лиц составили 237,10 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Повышение уровня финансовой грамотности населения» предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами муниципального округа путем полного и своевременного опубликования информации об общественных финансах муниципального округа в формате открытых данных, соответствующих установленным требованиям, а также повышения уровня открытости бюджетных данных, проводимой министерством финансов Ставропольского края.

- формирование кадрового состава муниципальной службы в муниципальном округе, обеспечивающего повышение результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа путем увеличения количество обучающих мероприятий, проводимых в целях повышения уровня финансовой грамотности муниципальных служащих муниципальной службы в администрации муниципального округа, специалистов муниципальных учреждений муниципального округа, а также граждан муниципального округа и удельного веса муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в общем количестве муниципальных служащих, нуждающихся в ней

Проведено 4 семинара, в которых участвовали специалисты главных распорядителей средств местного бюджета.

Реализация основного мероприятия 4 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» включает 2 мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 12 890,29 тыс. рублей. Кассовый расход за 2024 год составил 12 864,51 тыс. рублей, что составляет 99,8 процентов.

2. Перечень мероприятий Основных мероприятий Программы и контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации мероприятий основных мероприятий указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы.

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это прежде всего, опережающий рост расходных обязательств местного бюджета над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).

По итогам 2024 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 80,6 процентов.

В связи с чем, принятие мер по привлечению в местный бюджет дополнительных средств из краевого бюджета является приоритетным направлением муниципальной политики округа.

Всего в 2024 году поступило 374 836,00 тыс. рублей «нецелевой финансовой помощи» - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.

Кроме того, в течение отчетного периода совместно с главными распорядителями средств местного бюджета принимались меры по привлечению федеральных и краевых средств на условиях софинансирования. Объем бюджетных ассигнований, направленных на софинансирование расходных обязательств, за счет средств местного бюджета, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил 16 227,18 тыс. рублей, благодаря чему из бюджетов бюджетной системы других уровней привлечено 179 209,68 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 37 556,30 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 141 653,38 тыс. рублей. В 2024 году на один рубль потраченных средств местного бюджета на условиях софинансирования было привлечено 11,04 рублей федеральных и краевых средств.

Рост расходов местного бюджета, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, социальное обеспечение, оплату коммунальных услуг и услуг связи, содержание муниципальных учреждений муниципального округа.

4. Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение Основных мероприятий Программы

Решением Совета депутатов Степновского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 32/527-I «О бюджете Степновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию Программы плановые назначения утверждены в сумме 42 631,36 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 50 825,57 тыс. рублей. Кассовое исполнение произведено в объеме 50 159,34 тыс. рублей или 98,7 процентов.

Информация о расходовании средств местного бюджета и иных средств на выполнение Основных мероприятий Программы представлены согласно приложениям 2 и 3 к настоящему годовому отчету.

5. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Основных мероприятий указано в приложении 4 к настоящему годовому отчету.

6. Результаты реализации мер правового регулирования.

Результаты реализации мер правового регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрены.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию Программы в 2025 году.

Обеспечить:

сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального округа и обеспечение сбалансированности местного бюджета;

рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

реализацию мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств;

повышение эффективности мер налогового стимулирования, направленных на экономический рост муниципального округа;

повышение качества налогового администрирования, включая проведение заседаний Комиссии;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования.

6. О реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

1) Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач Основных мероприятий и достижение целей Программы.

Программа «Развитие сельского хозяйства» включает 5 основных мероприятия:

-«Развитие растениеводства»,

-«Развитие животноводства»,

-«Реализация муниципального проекта «Комплексное развитие Степновского муниципального округа Ставропольского края»,

-«Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия»;

-«Сохранение и восстановление окружающей среды».

Основными целями Программы является увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в округе, устойчивое и комплексное развитие сельских территорий в округе, поддержание экологически безопасного устойчивого развития округа.

Удельный вес прибыльных хозяйств в 2024 году составляет 100 процентов, в 2023 году – 57,14 процентов. На урожайности и на качестве сельскохозяйственных культур сказались благоприятные погодные условия на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края. В 2024 году наблюдается значительное увеличение валового производства в области растениеводства. Отмечено увеличение средней заработной платы работников сельскохозяйственных организаций в 2024 году она составила 35930,00 рублей (2023 год- 29524,80 рублей).

В 2024 году сельхоз производителями применялся весь комплекс агротехнических мероприятий – обновлены материалы агрохимического обследования всей используемой пашни. С момента сева до самой уборки ведется постоянный мониторинг за состоянием озимого клина, за запасами продуктивной влаги и наличию питательных веществ. Приобретены машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также осуществлены прочие вложения в основные средства на сумму 415,829 млн. рублей.

По итогам 2024 года в отрасли растениеводства достигнуты следующие значения плановых целевых показателей, предусмотренных Соглашением с министерством сельского хозяйства Ставропольского края:

посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы – 77,6 тыс. га при плане 13,76 тыс. тонн, выполнение составило 563,95%;

засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) – 3,1 тыс. га при плане 2,94 тыс. га показатель выполнен на 105,4%;

достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства в сельскохозяйственных организациях составила 80,03 тыс. тонн, при плане 10,7 тыс. тонн, выполнение – 747,9%;

валовый сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств составил 0,24 тыс. тонн при плане 0,30 тыс. тонн, показатель выполнен на 80,00%;

доля отечественной селекции семян сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей Ставропольского края (в разрезе по культурам):

|  | план | факт |
| --- | --- | --- |
| пшеница | 93,00 | 90,00 |
| кукуруза | 48,00 | 50,00 |
| подсолнечник | 30,00 | 80,00 |
| соя | 50,00 | 50,00 |
| картофель | 10,00 | 10,00 |

По итогам 2024 года в развитии животноводства, по данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства), выполнены следующие целевые индикаторы, предусмотренные Соглашением с министерством сельского хозяйства Ставропольского края:

объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей при плане 2,7 тыс. тонн, составила 2,7 тыс. тонн выполнение индикатора составило 100%;

реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей 0,62 тыс. тонн, при плане 0,65 тыс. голов, выполнение составило 95,38%;

производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализованной и (или) отгруженной сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации, составило 0,16 тыс. тонн, при плане 0,16 тыс. тонн, выполнение составило 100,00%, в том числе в фермерских и личных подсобных хозяйствах района;

численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 13,4 тыс. голов, при плане 63,80 тыс. голов, выполнение составило 21,00%;

производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах получено 0,10 тыс. тонн при плановом показателе 0,10 тыс. тонн, выполнение составило 100,0%;

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей, в пересчете на условные головы составила 0,52 тыс. голов при плане 0,5 тыс. голов, выполнение составило 104,00%.

2)  Перечень Основных мероприятий Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации мероприятий Основных мероприятий (Приложение 4).

Контрольное событие 1. Составление акта выполненных работ по энтомологическому обследованию природных биотопов и оплата услуг по договору.

Проведено энтомологическое обследование пастбищ на общей площади 62,29389 гектаров, проведена акарицидная обработка пастбища на площади 62,29389 о чем свидетельствуют акты от 27.04.2024 г.

Показатель № 6 выполнен на 109,29%.

Контрольное событие 2 - отчет о внесении минеральных удобрений. В течении всего года специалистом отдела сельского хозяйства ведется сбор и обобщение информации от сельхоза производителей Степновского муниципального округа Ставропольского края о внесении минеральных удобрений под урожай сельскохозяйственных культур. Согласно отчету о внесении минеральных и органических удобрений под сельскохозяйственные культуры урожая 2024 года сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Степновского муниципального округа было внесено минеральных удобрений 1,763 тыс. тонн минеральных удобрений.

Контрольное событие 3 - ввод в эксплуатацию оросительной системы на площади 288 га в СПК колхоз «Иргаклинский». Процент выполнения строительства объекта – 100. Ввод в эксплуатацию планируется в III квартале 2025 года.

Контрольное событие 4 - составление акта выполненных работ по проектированию объекта строительства «Строительство оросительной системы на площади 109,23 га ИП главы КФХ «Чекмарь В.И.». Закончено строительство объекта на площади 109,23 га. Ввод в эксплуатацию планируется в III квартале 2025 года.

Контрольное событие 5 - ввод в эксплуатацию оросительной системы на площади 1552,0 га в ООО «Восход». Ввод в эксплуатацию планируется в III квартале 2025 года.

Применение средств химизации и мелиорации способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Показатель № 4 выполнен на 98.17 %.

Контрольное событие 6 - сбор и предоставление отчета об обеспеченности скота кормами в осенне-зимний стойловый период. Ежегодно в период с октября по май специалистом отдела сельского хозяйства ведется работа по сбору и анализу информации об обеспеченности скота кормами в осенне-зимний стойловый период. Сотрудниками отдела сельского хозяйства были осуществлены выезды на все животноводческие точки района для обследования достаточности кормовой базы, а также их качества. Фермеры-животноводы округа обеспечены кормовой базой на 100% от потребности. Индикатор №7 выполнен на 93,33%.

Контрольное событие 7 - заключение контракта на приобретение растений для озеленения территории. Муниципальным учреждением Степновского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональное хозяйство» были приобретены 45 штук цветов «петуния» на сумму 2940,00 рублей. Также были приобретены 8 штук цветов «гвоздика» на сумму 4400,00 рублей, 3 штуки цветов «хризантема» на сумму 1065,00 рублей, 18 упаковок семян партулака на сумму 450,00 рублей и средство от сорняков «Раундап» 5л., на сумму 3745,00 рублей, грунт на сумму 1500,00 рублей.

3)   Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы.

Причинами невыполнения отдельных показателей Программы являются сложные погодные условия на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края, а также ситуация на внешнем рынке, вызванная внешнеполитической обстановкой,

4)  Использование бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение Основных мероприятий Программы (Приложение 1,2).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 7 873,98 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 9 263,71 руб.  в результате чего бюджетные ассигнования составили 17 137,68 руб., в том числе средства краевого бюджета – 10 979,25 тыс. рублей, средства бюджета округа 6 158,43 руб.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили 17 119,56. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 10 967,82 тыс. руб. (64,00% к бюджетной росписи), за счет средств бюджета округа 6 151,74 рублей (35,90 % к бюджетной росписи).

Мероприятие 1.1. – организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах». Объем освоения составил 100% - 139,12 тыс.рублей.

Мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Кассовое исполнение 432,59 тыс. рублей, что составило 98,76%.

Мероприятие 4.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. Кассовое исполнение 5 124,28 тыс. рублей, что составило 99,98%.

Мероприятие 4.3. Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства. Кассовое исполнение 2 578,70 тыс. рублей, что составило 99,56%.

5) О достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Основных мероприятий (Приложение 3), с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач Основных мероприятий, плановые значения по которым не достигнуты.

Цель 1 Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Степновском муниципальном округе и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в округе.

Целевые индикаторы:

1.Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в округе (в сопоставимых ценах). При плане не менее 100,5%, фактическое значение составило 196,7 %. Индикатор выполнен на 195,7%.

2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах). Индикатор выполнен на 199,6 процентов. Индекс производства продукции животноводства в сопоставимых ценах в 2024 году составляет 200,62 процентов, план не менее 100,5 процента.

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет 85,71 процентов.

Задача 1: Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства.

4. Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в округе. Показатель выполнен на 98,17 процентов. При плане не менее 213 тыс. тонн, произведено 209,1 тыс. тонн. Производство зерновых культур в 2024 году по округу значительно увеличилось на 104,5 тыс. тонн, урожайность увеличилась с 14,4 ц/га в 2023 году до 29,5 ц/га в 2024 г.

5. Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур. План не ниже 13 процентов, факт 9,5 процентов. Показатель выполнен на 73 процента.

6. Площадь ежегодной обработки природных биотопов, заселенных клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки. Организованы и проведены мероприятия по обработке пастбищ в 2024 году на площади 62,29389 га. Показатель выполнен на 107,73 процентов.

Задача 2: Увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства.

7. Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в округе. В 2024 году в сравнении с 2023 годом в КФХ незначительно увеличилось маточное поголовье овец.

Целью 2 Программы является устойчивое и комплексное развитие сельских территорий в округе.

8. Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий на одно учреждение культуры. Индикатор выполнен на 101,67 процентов и составил 244 единиц, при плане не менее 105 единиц.

9. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Индикатор выполнен на 100 процент. При плане 55,0%, доля составила 55,0 %.

Задача 3: Повышение уровня жизни населения и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта.

10. Количество граждан, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры. Показатель выполнен на 188,55 процента, что составляет 8466 единиц посещений на 1000 человек населения, при плане 4490.

11. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 1000 населения. Показатель выполнен на 100,36 процентов и составил 1674 человек на 1000 человек населения.

12. Площадь озелененных территорий в округе. Показатель выполнен на 108% и составил 27,0 кв. м. озелененной территории в округе.

6) О результатах реализации мер правового регулирования.

- В рамках программы не предусмотрены меры правового регулирования.

7) О предложениях по дальнейшей реализации Программы.

На 2025 год по дальнейшей реализации Программы предложений нет.

Приложения:

1 - Отчет об исполнении средств бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;

2 – Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на реализацию муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;

3 - Сведения о достижении значений индикаторов, достижения целей программы и показателей решения задач муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;

4 - Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий программы Степновского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

7. О реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 г. № 925 (далее соответственно Программа, администрация округа, округ) (с изменениями, внесенными постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 26 августа 2024 г.  № 448).

1) Конкретные результаты реализации Программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач Основных мероприятий и достижение целей Программы.

Программа включает в себя 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Социальное обеспечение населения Степновского района Ставропольского края» предусматривало 19 событий. На 31.12.2023 г. выполнено на 100% 19 событий.

Выполнение мероприятий повлекло выполнение индикаторов, так как фактически в 2024 году меры социальной поддержки предоставлены 12991 гражданам, или 100% обратившимся гражданам, имеющих на них право.

Индексы достижения целей Программы:

Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края составил 12991 человек или 100 %.

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района, составил 2,05 % или 51,3%.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых), превысил величину прожиточного минимума, установленную в Ставропольском крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта составил 22,8%.

Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривало 2 события. Выполнение 2 событий составило 78,3 %.

Не выполнены 2 события Основного мероприятия 2 Программы:

1) п. 2.1. «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)». Плановые назначения на 2024 год составили 1887,92 тыс. руб., фактические расходы составили 1544,22 тыс. руб., или 81,79 %.  Причиной отклонения фактических результатов реализации мероприятия в отчетном году от запланированного явилось поступление несовершеннолетних в профессиональные учебные заведения на полное государственное обеспечение.

2) п. 2.2. «Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям». Плановые назначения на 2024 год составили 1946,48 тыс. руб., фактические расходы составили 1458,37 тыс. руб., или 74,92 %. Причиной отклонения фактических результатов реализации мероприятий в отчетном году от запланированных явилось прекращение выплат приемным родителям в связи с достижением совершеннолетия подопечных, а также вступления в брак.

Значение индикатора «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов» выполнен на 100%;

Значение индикатора «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет» исполнен на 100% при плане 0,51%;

Значение индикатора «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста, находящихся на индивидуальном обучении» при планируемом показателе 12,7% уменьшился до 7,25% в связи с тем, что данная категория обучающихся детей завершают обучение, окончив 9 классов.

Значение индекса «Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год в районе» выполнен на 100%, при плане 85,5%. Значение индикатора возросло до 100% в связи с тем, что все выявленные несовершеннолетние были устроены в семьи близких родственников.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривало 1 событие, выполнено на 46,65% - 1 событие.

На 1 января 2024 года планировалось обеспечить жильем 11 молодых семьей, нуждающуюся в жилом помещении. На эти цели предусматривалось 7688,10 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 1313,40825 тыс. рублей, из бюджета Ставропольского края 5990,28675 тыс. руб., из бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края – 384,405 тыс. руб. (далее соответственно – краевой бюджет, бюджет округа).

Не освоено 4101,30 по следующим причинам:

1 семье не выдали свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства (далее – свидетельство), так как она не смогла подтвердить свою платежеспособность.

1 семья не воспользовалась социальной выплатой в связи с истечением срока действия Свидетельства.

2 семьи не воспользовались социальной выплатой в связи с истечением срока действия извещений «о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края молодой семье».

1 семья исключена из списка молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края, претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2024 году в соответствии с пунктом 33 правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 « О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1 семья исключена из списка молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края, претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в 2024 году по причине выбытия на постоянное место жительства за пределы Степновского муниципального округа Ставропольского края и перерегистрацией по новому месту жительства.

В течение года 1 семья снята с учета по причине достижения предельного возраста, 1 семья снята с учета по причине достижения предельного возраста, и 2 семьи не смогли подтвердить платежеспособность.

Значение индикатора «Доля молодых семей, улучшивших жилищные

условия, в общем числе нуждающихся и состоящих на учете» исполнен на 45,4%.

Основное мероприятие 4 «Доступная среда» предусматривало 3 события, из них 3 события выполнены на 0%.

Всего на выполнение Основного мероприятия 4 на 2024 год было запланировано 102,0 тыс. руб., в том числе на создание доступного входа организациями, функционирующих на территории округа 100,0 тыс. руб., а также 2,0 тыс. руб. запланированы участниками Программы (средства юридических лиц, средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц).

Значение показателей:

Доля муниципальных учреждений, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных учреждений района остался на прежнем плановом уровне - 90,9%.

Доля муниципальных учреждений, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН составил - 90,9%.

Доля муниципальных учреждений, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов остался на прежнем плановом уровне - 42,86%.

Индикатор достижения цели «Доля организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района» составил плановое значение - 49,5%.

Показатель решения задачи «Доля организаций, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН, в общем количестве организаций в районе» индикатор достижения цели составил плановое значение - 48,51%.

Показатель решения задачи «Доля организаций, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов, в общем количестве организаций в районе» индикатор достижения цели составил плановое значение - 13,86%.

На 2024 год собственниками объектов торговли было запланировано обустройство объектов для инвалидов колясочников. В связи с тем, что работы по обеспечению доступности объектов для инвалидов не были проведены, плановые показатели решения задач остались на прошлом плановом уровне.

Показатель решения задачи «Доля объектов торговли, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН, в общем количестве объектов торговли» составил 56,25%.

Значение показателя «Доля объектов торговли, оборудованных тактильными указателями и системами информации для слабовидящих инвалидов, в общем количестве объектов торговли» составил 3,47%.

Показатель решения задачи «Доля объектов общественного питания, оборудованных пандусами для инвалидов и МГН, в общем количестве объектов общественного питания» остался на прежнем плановом уровне - 50,0%.

Доля объектов общественного питания, оборудованных тактильными указателями и системами информации для инвалидов, в общем количестве объектов общественного питания составил плановое значение - 25,0%.

Выполнение Основного мероприятия 5 «Обеспечение реализации программы Степновского муниципального округа «Социальная поддержка граждан» и обще программные мероприятия обеспечивается ответственным исполнителем управление труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края. На выполнение Основного мероприятия 5 предусмотрены денежные средства из краевого бюджета в сумме 14298648,59 тыс. рублей. Исполнение составило - 106% (таблица 2).

2) Перечень мероприятий Основных мероприятий Программы и контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации мероприятий указаны в приложении 3 к настоящему годовому отчету.

3) Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы.

Основными рисками достижения поставленных целей и задач Программы являются бюджетные риски, а это, прежде всего, значительная степень зависимости от финансирования из бюджетов Российской Федерации, Ставропольского края и Степновского муниципального округа Ставропольского края.

В целом из федерального бюджета на реализацию Основного мероприятия 1 «Социальное обеспечение населения Степновского муниципального района Ставропольского края» поступило 28 203,74 тыс. руб.,

из краевого бюджета поступили средства в сумме 55713,58 тыс. руб.

На реализацию Основного мероприятия 2 из краевого бюджета поступили средства в сумме 3002,59 тыс. руб.

На реализацию Основного мероприятия 3 из местного бюджета направлено 72,77 тыс. рублей.

На реализацию Основного мероприятия 4 из краевого бюджета и бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края поступило 0,0 тыс. руб., из собственных средств участников Программы поступило 0,0 тыс. руб.

4) Использование бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение Основных мероприятий Программы.

На реализацию мероприятий Программой в 2024 году запланировано 115723.68 тыс. руб., в том числе средства участников Программы - 0,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствии с бюджетной росписью увеличился на конец отчетного года и составил 116139.82 тыс. руб. (из них средства участников Программы составили 0,0 рублей), или на 10% процентных пункта к запланированной.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2024 год составили 114000.38 тыс. руб. (98,16% к бюджетной росписи).

Использование бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств в разрезе Основных мероприятий Программы приведено в приложениях 1 и 3 к настоящему годовому отчету.

41) Участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Ставропольского края, государственных программ Ставропольского края, федеральных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.

В рамках программы участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Ставропольского края, государственных программ Ставропольского края, федеральных целевых программ не предусмотрено.

5) Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Основных мероприятий указано в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

6) Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках правового регулирования:

6.1) предоставления мер социальной поддержки наиболее незащищенным слоям населения изданы постановления администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края:

от 5 апреля 2023 г. № 220 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта»;

от 9 июня 2023 г. № 388 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;

от 05 сентября 2023 г. № 625 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»;

от 1 декабря 2023 г. № 835 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»;

от 1 декабря 2023 г. № 836 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»;

от 19 января 2023 г. № 18 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»;

от 22 декабря 2023 г. № 884 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края», в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;

от 25 декабря 2023 г. № 898 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

от 25 декабря 2023 г. № 897 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»»;

от 22 сентября 2021 г. № 569 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

от 27 марта 2023 г. № 190 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», утвержденный постановление администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 12 января 2022 г. № 7»

от 11 января 2022 г. № 2 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

от 12 января 2022 г. № 4 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

от 12 января 2022 г. № 14 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

от 12 января 2022 г. № 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

от 12 января 2022 г. № 16 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»;

от 12 января 2022 г. № 17 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

от 12 января 2022 г. № 18 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

от 12 января 2022 г. № 19 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского  муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

от 12 января 2022 г. № 20 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и ее предоставление»;

от 13 января 2022 г. № 21 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Принятие решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» и ее предоставление»;

от 14 января 2022 г. № 23 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

от 14 января 2022 г. № 25 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;

от 25 августа 2022 г. № 635 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на погребение».

6.2) создания беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры утверждены постановления администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2024 года № 925 «Об утверждении муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»;

от 26 августа 2024 г. № 448 «О внесении изменений в муниципальную программу Степновского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 г. № 925».

7) Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Учитывая значимость и обязательность реализации муниципальной программы в области социальной поддержки граждан и обеспечения доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством продолжить выполнение основных мероприятий Программы.

8. О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 924 (далее – Программа).

1) Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач Основных мероприятий целей Программы

Программа включает в себя 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и о обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) выделено – 15 тыс.руб.

В рамках проведения мероприятий по проведению комплекса ГТО организовано принятие нормативов комплекса ГТО у граждан, проживающих на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края. Тестирование прошли 76 человек, из них 73 человека, выполнив все нормативы комплекса ГТО. Значение индикатора программы – доля участников тестирования, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности принявших участи в тестирование 96,05 %. Показатель выполнен.

Индикатор программы по доле населения округа в возрасте от 6 до 75 лет, прошедших тестирование на выполнение нормативов ГТО, обшей численности населения округа в возрасте от 6 до 75 лет, прошедших тестирование – не выполнен и составил 0,4%.

Основное мероприятие 2. «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом» выделено 30.00 тысяч рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности является организация работы по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к систематическому занятию физической культурой и спортом. В Степновском муниципальном округе Ставропольского края зарегистрировано 2371 инвалидов, из них 181 ребенок.

Количество занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 2024 году составило 338 человек. Наиболее популярные секции для посещений: шахматы, шашки, дартс, армрестлинг.

В общеобразовательных организациях Степновского муниципального округа Ставропольского края и спортивном учреждении к физкультурно-оздоровительным мероприятиям привлечены 9 учителей физкультуры и тренеров

В 2024 году в рамках совместной работы с Степновской районной местной организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» было обеспечено участие 7 инвалидов - спортсменов от Степновского муниципального округа Ставропольского края в спартакиаде среди инвалидов, которая состоялась с 07 по 09 ноября 2024 года в г. Невинномысск на которой команда заняла 3 призовых места и 8 общекомандное место. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, завоевавших призовые места на зональных и краевых спортивных мероприятиях, в общем количестве их участников составила 42,8 %, что выше запланированного показателя на 0,3 %. Показатель выполнен.

Пропаганда адаптивной физической культуры и спорта проведена по средствам размещения публикаций  о планируемых к проведению и проведенных спортивно - оздоровительных мероприятиях страницах газеты «Степновские вести» филиала государственного автономного учреждения Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья», на официальном аккаунте Главы Степновского муниципального округа Ставропольского края в социальны, на официальном сайте администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края, а также на официальном аккаунте Муниципального учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края «Спортивно-оздоровительный комплекс».

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов округа, составила 14,2%, что ниже планового индикатора на 2,3%. Показатель не выполнен.

Основное мероприятие 3. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий» выделено – 200 тыс.руб.

Деятельность в сфере физической культуры и спорта была направлена на вовлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом.

На базе школ функционируют 8 школьных спортивных клубов по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол в них занимаются 33,6 % обучающихся от общей численности обучающихся их посещают. Школьники активно участвуют в районных соревнованиях. Количество участников соревнований составило 638 человек. Из 50 участников краевых соревнований 16 человек являются победителями и призерами краевых соревнований.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила в общей численности обучающихся 99,84 %. Значение индикатора выполнено.

Согласно статистическим наблюдениям за 2024 год в Степновском округе численность населения, занимающаяся физической культурой и спортом, составило 11603 человека – 55 % от общей численности округа. Показатель выполнен. В том, числе: дети 3 -15 лет – 3803 чел., подростки 16 – 18лет – 429чел., молодежь 19-29 лет – 2590чел., граждане 30-54лет -4781чел., граждане 55 -79 лет – 1498 чел.

Основное мероприятие 4. «Создание условий для развития физической культуры и спорта» выделено 11316980,00 руб.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений освоено11316980,00   из местного бюджета.

Уровень фактической обеспеченности населения спортивными залами составляет 71,09 %. Показатель выполнен.

2) Перечень мероприятий Программы и контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации мероприятий указаны в приложение 4(таблица14)   к настоящему годовому отчету.

3) Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные Программы.

Фактором, повлиявшим на ход реализации мероприятий Программы, стала не эффективная работа центра тестирования ГТО в результате чего доля населения округа в возрасте от 6 до 75 лет, прошедших тестирование на выполнение нормативов комплекса ГТО испытаний (тестов), составило за отчетный год 0,4% что ниже планового показателя на 0,6 %.

4) Использование бюджетных ассигнований округа и иных средств на выполнение Основных мероприятий Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2024 году составил – 11561980,00 руб. (кассовое исполнение - 11561980,00 руб.).

Использование бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств в разрезе Основных мероприятий Программы приведено в приложение 1 и 2 (таблица и 12) к настоящему годовому отчету.

5) Об участии в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Ставропольского края, государственных программ Ставропольского края, федеральных целевых программ Ставропольского края, федеральных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.

Объем привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Ставропольского края, государственных программ Ставропольского края, федеральных целевых программ Ставропольского края составил 0 рублей

(аналогичный период прошлого года -  о тыс. руб. из краевого бюджета). Вместе с тем в отчетный период в рамках честно – государственного партнерства в рамках заключения концессионного соглашения на создание комплексной спортивной площадки в хуторе Восточном Степновского муниципального округа Ставропольского края администрацией Степновского муниципального округа Ставропольского края с обществом с ограниченной ответственностью «Восход» привлечено 1 000 000 рублей.

6) О достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Основных мероприятий указано в приложение 3 (таблица 13) к настоящему отчету.

7) Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках правового регулирования в 2024 году постановлением администрации Сепновского муниципального округа Ставропольского края № 466 от 11 сентября 2024г. были внесены изменения в муниципальную программу Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации Степновского муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 924

7) Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации Степновского муниципального округа от 28 декабря 2023 г. № 924

9. О реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края Развитие жилищно–коммунального хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждена постановлением администрации Степновского муниципального района от 30 декабря 2020 г. № 73

Муниципальная программа «Развитие жилищно–коммунального хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения» включает 4 основных мероприятия:

- «Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов»,

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»,

- «Обеспечение безопасности дорожного движения»,

- «Обеспечение реализации Программы и обще программные мероприятия»

Основными целями Программы является повышение качества среды проживания населения и предоставления коммунальных услуг потребителям, а также повышение безопасности дорожного движения на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края.

По итогам в 2024 г. в отрасли благоустройства и санитарной отчистки населенных пунктов, выполнены следующие целевые индикаторы:

Доля улиц с функционирующим уличным освещением от общего количества улиц в 2024 г. при плане 88,2%, выполнение целевого индикатора составило 100%, выполнение – 88,2%.

По итогам в 2024 г. в отрасли комплексного развития коммунальной инфраструктуры, выполнены следующие целевые показатели:

Доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды поданной в сети водоснабжения в 2023 г. при плане 10,3%, выполнение целевого индикатора составило 100%, выполнение – 10,3%.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии в 2024 г. при плане 9,74%, выполнение целевого индикатора составило 100%, выполнение - 9,74%.

По итогам в 2024 г. в отрасли обеспечение безопасности дорожного движения, выполнены следующие целевые показатели:

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения в 2024 г. при плане 48,1%, выполнение целевого индикатора составило 160%, выполнение - 30,2%.

10. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа Степновского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации Степновского муниципального района от 11 января 2021 г. № 3. (изменения внесены Постановлением админ6истрации округа от 24 июн7я 2024 г. № 346)

Основными целями Программы является:

повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Степновского муниципального округа Ставропольского края;

повышение качества обустройства мест массового отдыха населения на территории Степновского муниципального округа.

Основные мероприятия Программы:

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения в населенных пунктах Степновского муниципального округа;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в Степновском муниципальном округе;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Степновском муниципальном округе.

По итогам в 2024 года, выполнены мероприятия:

по благоустройству общественных территорий на территории Степновского муниципального округа. Общее количество общественных территорий в Степновском муниципальном округе составляет 39 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 2024 год составляет 29 ед. Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2024 год составляет 10 ед. Таким образом, увеличена доля благоустроенных общественных территорий в Степновском муниципальном округе в общем количестве общественных территорий в Степновском муниципальном округе с 7,6% в 2018 году до 74,3% в 2024 году;

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем количестве граждан в возрасте от 14 лет и старше, проживающих на территории Степновского муниципального округа с 1% в 2018 году до 25% в 2024 году;

Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий в Степновском муниципальном округе в 2024 году составило 4 единицы.

Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в Степновском муниципальном округе в 2024 году составляет 23 %.