Приложение

к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Степновского муниципального округа Ставропольского края

Таблица 1

Форма

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Степновского муниципального округа Ставропольского края <1> и показателях решения задач основных мероприятий и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Еди-ница измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам | | | | |
| отчет-ный год<2> | теку-щий год <3> | очередной год <4> | первый год плано-вого перио-да <5> | … |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 Программы | | | | | | | |
| 1. | Индикатор достижения цели |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | | | | | | | |
| Задача 1 Основного мероприятия 1 | | | | | | | |
| … | Показатель решения задачи |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Основного мероприятия 1 | | | | | | | |
| … | Показатель решения задачи |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | | | | | | | |
| Задача 1 Основного мероприятия 2 | | | | | | | |
| … | Показатель решения задачи |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

<2> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<3> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<4> Очередной год - год начала реализации Программы.

<5> Первый год планового периода - год, следующий за годом начала реализации Программы.

Таблица 2

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия основного мероприятия Программы | Тип мероприятия <6> | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) мероприятия основного мероприятия Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель1 Программы | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | | | | | |
| Задача 1 Основного мероприятия 1 | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Основного мероприятия 1 | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | | | | | | |
| Задача 1 Основного мероприятия 2 | | | | | | |
|  | Мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<6> Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

«выполнение функций структурными подразделениями администрации Степновского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями»,

«оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Степновского муниципального округа Ставропольского края, иными некоммерческими организациями»,

«исполнение публичных нормативных обязательств»,

«предоставление субсидий муниципальным учреждениям Степновского муниципального округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»,

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Степновского муниципального округа Ставропольского края»,

«осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,

«проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

«применение мер муниципального регулирования»,

«предоставление налоговых льгот».

Таблица 3

Форма

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия основного мероприятия Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, основному мероприятию Программы, мероприятию основного мероприятия Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | |
| очеред-ной год | пер-  вый  год  плано-  вого периода | вто-  рой  год планового периода | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т. ч. предусмотренные |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа, в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы округа |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т. ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц <7> |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа, в т. ч. предусмотренные |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа, в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы округа |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физиче-ских лиц |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1., всего: |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа, в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета,  в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, в т. ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа,  в т. ч. предусмотренные |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |  |  |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа,  в т. ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы округа |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физиче-ских лиц |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<7> Здесь и далее в таблице - муниципальные унитарные предприятия Степновского муниципального округа Ставропольского края, хозяйственные товарищества и общества с участием Степновского муниципального округа Ставропольского края, общественные, научные и иные организации.

Таблица 4

Форма

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам основных мероприятий Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Степновского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Степновского муниципального округа Ставропольского края и задачи основного мероприятия Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами основного мероприятия Программы в достижении той же цели Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы, задачи основных мероприятий Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий Программы, по годам | | | |
| текущий год | очередной год | первый год планового периода | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Основного мероприятия 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Основного мероприя-тия 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Форма

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

средств бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия основного мероприятия Программы, объекта закупки | Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) <8>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <9> | Код бюджетной классификации | | | Предельный объем средств на оплату результатов выполнения работ, оказанных услуг, поставленных това-  ров | | |
| Рз | ЦСР | группа ВР | текущий год | очередной год | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Бюджет округа | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Бюджет округа | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект за-купки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<8> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

<9> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

Таблица 6

Форма

СВЕДЕНИЯ

об основах правового регулирования в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Таблица 7

Форма

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)<10> | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Программы <11> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы | | | | |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | | | | |
| Задача 1 основного мероприятия 1 Программы | | | | |
| … | Показатель решения задачи |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

--------------------------------

<10> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

<11> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

Таблица 8

Форма

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Степновского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия Программы | Ответст-венный  исполнитель  (долж-ность/  Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <12> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <13> | | | | | | | |
| бюджет округа  по типам средств | | | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа | | | налоговые расходы | средства участников Программы |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | собственные средства бюджета округа | межбюджет-ные трансферты из федерального бюджета | межбюджет-ные трансферты из кра-ево-го бюджета | соб-ственные средства бюджета округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<12> Указывается дата - дд.мм.гггг.

<13> Указываются предусмотренные Программой источники финансирования.

Таблица 9

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы:

Отчетный период:

Ответственный исполнитель:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние основно-го мероприя-тия Програм-мы, меропри-ятия, кон-трольного события ме-роприятия Программы | Дата наступ-ления кон-троль-ного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <13> тыс.рублей | | | | | | | | |
| бюджет округа по типам средств | | | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа | | | налоговые расходы | средства участников Программы | |
| межбюджет-ные трансферты из федерального бюджета | межбюджет-ные трансферты из кра-евого бюджета | соб-ственные средства бюджета округа | межбюджет-ные трансферты из федерального бюджета | межбюджет-ные трансферты из кра-евого бюджета | соб-ственные средства бюджета округа | средства юридических лиц | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | мероприятие Основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации мероприятия 1.1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы  … | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о ходе выполнения контрольного события 1 мероприятия 1.1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы  … | | | | | | | | | | | |
|  | Контроль-ное событие 2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о ходе выполнения контрольного события 2 мероприятия 1.1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы  … | | | | | | | | | | | |

Таблица 10

Форма

ОТЧЕТ

об исполнении Программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, основного мероприятия Программа | Код Программы, основного мероприятия Программы | Код по бюджетной классификации | | | Сводная бюджетная роспись бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края | | Кассовое  исполнение |
| ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа 1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Форма

ОТЧЕТ

об исполнении средств бюджета Степновского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | Расходы на отчетный год (тыс.руб.) | | |
| Программа | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 | ответственный исполнитель ме-роприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на реализацию Программы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечение программы | Исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. |  |  |
|  |  | - средства федерального бюджета,  в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет),  в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |
|  |  | - средства бюджета округа,  в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |
|  |  | - прогнозируемое поступление средств в бюджет округа, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |
|  |  | - налоговые расходы округа |  |  |
|  |  | - средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |
|  |  | бюджет округа , в т.ч. |  |  |
|  |  | - средства федерального бюджета, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |
|  |  | - средства краевого бюджета |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |
|  |  | - средства бюджета округа, |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному испол-нителю |  |  |
|  |  | соисполнителю |  |  |
|  |  | - прогнозируемое поступление средств в бюджет округа, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |
|  |  | - налоговые расходы округа |  |  |
|  |  | - средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 | … |  |  |
|  |  |  |  |  |

Таблица 13

Форма

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы , показателя решения задачи Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы | | | | | | |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | | | | | | |
| Задача 1 Основного мероприятия 1 | | | | | | |
| … | Показатель решения задачи |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия Программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы возникающие в ходе выполнения мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <14> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Программы | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | | | |
| Задача 1 Основного мероприятия 1 | | | | |
| 1. | Мероприятие 1.1 | х |  | х |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| Задача 2 Основного мероприятия 1 | | | | |
| 2. | Мероприятие 2.1 | х |  | х |
|  | Контрольное событие 3 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<14> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач Программы.

Таблица 15

Форма

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Цели Программы

Индикаторы достижения целей Программы

Основные мероприятия Программы

Задачи основных мероприятий Программы

Показатели решения задач Основных мероприятий Программы

Сроки реализации Программы

Объемы и источники финансового

обеспечения Программы

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Таблица 16

Форма

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит (сумма всего), в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Степновского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) - (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | … |
|  | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа - (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | … |
|  | налоговые расходы округа- (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | средства участников Программы - (сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | … |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

...

...